## Orçamento Sintético
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra : INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA DE CONSUMO E RESERVA DE INCÊNDIO
Local : CRECHE TEREZA PASCON VITTE, RUA 5, Nº 755 - JARDIM RESIDENCIAL INDAIA 2, SANTA GERTRUDES / SP
Data Base : julho / 2021
Arquivo: 052 - O - 1601 - 20 - 001_2
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8944.76 | 8.445%
1.1 | 02.08.020 | CPOS | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 612.6 | 800.42 | 4802.52 | 4.534%
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 4 | 792.56 | 1035.56 | 4142.24 | 3.911%
2 |  |  | REMOÇOES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 2796.15 | 2.64%
2.1 |  |  | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EXISTENTE |  |  |  |  | 2796.15 | 2.64%
2.1.1 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 7 | 181.07 | 236.59 | 1656.13 | 1.564%
2.1.2 | 53797 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 7 | 87.42 | 114.22 | 799.54 | 0.7548%
2.1.3 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.69 | 29.65 | 118.6 | 0.112%
2.1.4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.81 | 29.8 | 119.2 | 0.1125%
2.1.5 | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 19.65 | 25.67 | 102.68 | 0.09694%
3 |  |  | BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO APOIADO |  |  |  |  | 14538.26 | 13.73%
3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 13467.51 | 12.72%
3.1.1 | 12.05.010 | CPOS | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | TX | 1 | 1588.17 | 2075.1 | 2075.1 | 1.959%
3.1.2 | 12.05.030 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 40 | 57.3 | 74.87 | 2994.8 | 2.827%
3.1.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4.9 | 77.65 | 101.46 | 497.15 | 0.4694%
3.1.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 0.34 | 99.56 | 130.09 | 44.23 | 0.04176%
3.1.5 | 96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 6.24 | 181.25 | 236.82 | 1477.76 | 1.395%
3.1.6 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 256.5 | 11.38 | 14.87 | 3814.16 | 3.601%
3.1.7 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 4.06 | 364.65 | 476.45 | 1934.39 | 1.826%
3.1.8 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 4.16 | 40.06 | 52.34 | 217.73 | 0.2056%
3.1.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 4.16 | 33.12 | 43.27 | 180 | 0.1699%
3.1.10 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.86 | 47.08 | 61.51 | 114.41 | 0.108%
3.1.11 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2.14 | 4.79 | 6.26 | 13.4 | 0.01265%
3.1.12 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 47.02 | 1.7 | 2.22 | 104.38 | 0.09855%
3.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 1070.75 | 1.011%
3.2.1 | 11.18.190 | CPOS | Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1 | m³ | 0.06 | 282.53 | 369.15 | 22.15 | 0.02091%
3.2.2 | 90278 | SINAPI | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | m³ | 0.02 | 329.1 | 430 | 8.6 | 0.008119%
3.2.3 | 03.02.010 | FDE | INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES | KG | 20 | 39.8 | 52 | 1040 | 0.9819%
4 |  |  | RESERVATORIO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO |  |  |  |  | 76915.29 | 72.62%
4.1 |  |  | EXTRAVASOR, LIMPEZA E LIGAÇÃO PARA CONSUMO |  |  |  |  | 12186.14 | 11.51%
4.1.1 | 46.07.030 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões | M | 10 | 121 | 158.1 | 1581 | 1.493%
4.1.2 | 46.07.070 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 6 | 256.38 | 334.99 | 2009.94 | 1.898%
4.1.3 | 46.07.090 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões | M | 10 | 402.35 | 525.71 | 5257.1 | 4.963%
4.1.4 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 20 | 71.41 | 93.3 | 1866 | 1.762%
4.1.5 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 72.8 | 95.12 | 95.12 | 0.0898%
4.1.6 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 238.98 | 312.25 | 312.25 | 0.2948%
4.1.7 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 271.63 | 354.91 | 1064.73 | 1.005%
4.2 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 64376.35 | 60.78%
4.2.1 | G0075 | Próprio | RESERVATORIO VERTICAL EM PRFV DIAM 150 CAPACIDADE 12.945 M3 | UNID | 1 | 49270.13 | 64376.35 | 64376.35 | 60.78%
4.3 |  |  | BY PASS |  |  |  |  | 352.8 | 0.3331%
4.3.1 | 04.30.060 | CPOS | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 4 | 5.81 | 7.59 | 30.36 | 0.02866%
4.3.2 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 5 | 24.92 | 32.56 | 162.8 | 0.1537%
4.3.3 | 47.01.020 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 2 | 61.09 | 79.82 | 159.64 | 0.1507%
5 |  |  | SPDA - PROTEÇAO DE DESCARGA ATMOSFERICAS |  |  |  |  | 2593.04 | 2.448%
5.1 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 3 | 24.84 | 32.46 | 97.38 | 0.09194%
5.2 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 4 | 49.48 | 64.65 | 258.6 | 0.2441%
5.3 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 4 | 31.71 | 41.43 | 165.72 | 0.1565%
5.4 | 090569 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 4 | 110.76 | 144.72 | 578.88 | 0.5465%
5.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4 | 78.18 | 102.15 | 408.6 | 0.3858%
5.6 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 133.28 | 174.14 | 174.14 | 0.1644%
5.7 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 202.69 | 264.83 | 264.83 | 0.25%
5.8 | 39.14.050 | CPOS | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | M | 25 | 8.78 | 11.47 | 286.75 | 0.2707%
5.9 | 09.86.020 | FDE | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 | UN | 6 | 45.68 | 59.69 | 358.14 | 0.3381%
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 132.9 | 0.1255%
6.1 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 10 | 10.17 | 13.29 | 132.9 | 0.1255%
[5 empty] | Total Geral |  |  | 105920.4 | 100%
BANCOS
| SINAPI - 06/2021 - SÃO PAULO | [6 empty] | BDI = | 30.66%
SIURB - 01/2021 - SÃO PAULO
CDHU - 07/2021 - SÃO PAULO
FDE - 04/2021 - SÃO PAULO
__________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411

## Orçamento Analítico (hidden)
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra : INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA DE CONSUMO E RESERVA DE INCÊNDIO
Local : CRECHE TEREZA PASCON VITTE, RUA 5, Nº 755 - JARDIM RESIDENCIAL INDAIA 2, SANTA GERTRUDES / SP
Data Base : julho / 2021
Arquivo: 052 - O - 1601 - 20 - 001_2
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 8944.72
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.08.020 | CPOS | Placa de identificação para obra | 2.08 |  | m² | 1 | 612.6 | 612.6
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.91 | 17.6616 | 33.73
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 2.27 | 14.5332 | 32.99
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 9.06 | 0.55 | 4.98
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.2 | 12.85 | 2.57
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0209 | 104.77 | 2.18
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | Material |  | M | 3.26 | 17.58 | 57.31
Insumo | N.04.000.020357 | CPOS | Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão | Material |  | m² | 1 | 478.84 | 478.84
|  |  |  | MO sem LS => | 66.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 66.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 187.82 |  | Valor com BDI => |  | 800.42
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 4802.52
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 792.56 | 792.56
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5911 | 131.51 | 77.73
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5136 | 128.71 | 66.1
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.6255 | 202.1 | 126.41
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.8023 | 156.31 | 125.4
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.7192 | 21.1 | 36.27
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.7192 | 44.52 | 76.53
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0662 | 691.7 | 45.79
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.153 | 518.67 | 79.35
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.511 | 23.26 | 35.14
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.0093 | 13.96 | 0.12
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1325 | 7.83 | 1.03
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0417 | 719.78 | 30.01
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1722 | 9.15 | 1.57
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.0662 | 7.07 | 0.46
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6755 | 2.58 | 1.74
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1325 | 26.19 | 3.47
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 135.12 | 8.94
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 37.16 | 2.45
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1325 | 2.31 | 0.3
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1722 | 1.17 | 0.2
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0404 | 77.65 | 3.13
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0106 | 47.08 | 0.49
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 5.0649 | 13.62 | 68.98
Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 0.0662 | 14.45 | 0.95
|  |  |  | MO sem LS => | 143.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 143.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 242.99 |  | Valor com BDI => |  | 1035.55
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 4142.2
2 |  |  | REMOÇOES E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 2796.04
2.1 |  |  | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EXISTENTE | [5 empty] | 2796.04
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 181.07 | 181.07
Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2.69 | 2.69
Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 24.09 | 24.09
Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 12.85 | 12.85
Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.04 | 1.04
Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 118.67 | 118.67
Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.73 | 21.73
|  |  |  | MO sem LS => | 17.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.51 |  | Valor com BDI => |  | 236.58
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 1656.06
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53797 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 87.42 | 87.42
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 19.47 | 4.49 | 87.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.8 |  | Valor com BDI => |  | 114.22
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 799.54
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.69 | 22.69
Composição Auxiliar | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.7 | 2.7
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.95 | 0.95
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.07 | 17.07
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 17.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.95 |  | Valor com BDI => |  | 29.64
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 118.56
2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.81 | 22.81
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.25 | 0.25
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.7 | 2.7
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.95 | 0.95
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.07 | 17.07
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 17.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.99 |  | Valor com BDI => |  | 29.8
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 119.2
2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.65 | 19.65
Composição Auxiliar | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.7 | 2.7
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.02 | 14.02
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.95 | 0.95
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 14.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.02 |  | Valor com BDI => |  | 25.67
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 102.68
3 |  |  | BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO APOIADO | [5 empty] | 14535.16
3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 13464.42
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.05.010 | CPOS | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | 12.05 |  | TX | 1 | 1588.17 | 1588.17
Insumo | A.08.000.020109 | CPOS | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | Material |  | TX | 1 | 1588.17 | 1588.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 486.93 |  | Valor com BDI => |  | 2075.1
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2075.1
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.05.030 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | 12.05 |  | M | 1 | 57.3 | 57.3
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.015 | 17.6616 | 0.26
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.1413 | 17.6616 | 2.49
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.8478 | 14.5332 | 12.32
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 14.5332 | 0.43
Insumo | A.08.000.020145 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | Material |  | M | 1 | 14.43 | 14.43
Insumo | B.06.000.021538 | CPOS | Aço CA-60-B $MD bitolas | Material |  | KG | 0.0647 | 10.63 | 0.68
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.1124 | 14.47 | 1.62
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | KG | 0.3486 | 8.27 | 2.88
Insumo | C.04.000.020535 | CPOS | Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 0.0707 | 313.96 | 22.19
|  |  |  | MO sem LS => | 15.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.56 |  | Valor com BDI => |  | 74.86
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 2994.4
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 77.65 | 77.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 19.63 | 77.65
|  |  |  | MO sem LS => | 56.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.8 |  | Valor com BDI => |  | 101.45
[6 empty] | Quant. => | 4.9 | Preço Total => | 497.1
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 99.56 | 99.56
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 8.73 | 0.27
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.51 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.343 | 19.63 | 6.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.03 | 22.81 | 23.49
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.565 | 61.28 | 34.62
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.565 | 60.96 | 34.44
|  |  |  | MO sem LS => | 22.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.52 |  | Valor com BDI => |  | 130.08
[6 empty] | Quant. => | 0.34 | Preço Total => | 44.22
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 181.25 | 181.25
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.053 | 23.43 | 1.24
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.067 | 25.5 | 1.7
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.85 | 22.59 | 41.79
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.676 | 18.97 | 12.82
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 5.92 | 0.1
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.044 | 22.36 | 0.98
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.318 | 6.36 | 14.74
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.042 | 20.3 | 0.85
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.426 | 2.22 | 7.6
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.927 | 25.32 | 99.43
|  |  |  | MO sem LS => | 43.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.57 |  | Valor com BDI => |  | 236.82
[6 empty] | Quant. => | 6.24 | Preço Total => | 1477.75
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | KG | 1 | 11.38 | 11.38
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 14.5332 | 1.16
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 17.6616 | 0.7
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.03 | 14.47 | 0.43
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | KG | 1.1 | 8.27 | 9.09
|  |  |  | MO sem LS => | 1.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.48 |  | Valor com BDI => |  | 14.86
[6 empty] | Quant. => | 256.5 | Preço Total => | 3811.59
3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 364.65 | 364.65
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6018 | 1.21 | 0.72
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6382 | 3.83 | 2.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9633 | 19.63 | 38.53
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.24 | 20.65 | 25.6
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7119 | 59.26 | 42.18
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 391.1663 | 0.56 | 219.05
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5927 | 60.96 | 36.13
|  |  |  | MO sem LS => | 47.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.8 |  | Valor com BDI => |  | 476.45
[6 empty] | Quant. => | 4.06 | Preço Total => | 1934.38
3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 40.06 | 40.06
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.025 | 490.11 | 12.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.197 | 19.63 | 3.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.975 | 22.81 | 22.23
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.28 | 6.16 | 1.72
|  |  |  | MO sem LS => | 21.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.28 |  | Valor com BDI => |  | 52.34
[6 empty] | Quant. => | 4.16 | Preço Total => | 217.73
3.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 33.12 | 33.12
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 23.74 | 2.01
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.422 | 22.81 | 9.62
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | Material |  | KG | 1.5 | 14.33 | 21.49
|  |  |  | MO sem LS => | 8.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.15 |  | Valor com BDI => |  | 43.27
[6 empty] | Quant. => | 4.16 | Preço Total => | 180
3.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 47.08 | 47.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 | 19.63 | 47.08
|  |  |  | MO sem LS => | 34.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.43 |  | Valor com BDI => |  | 61.51
[6 empty] | Quant. => | 1.86 | Preço Total => | 114.4
3.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 4.79 | 4.79
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0087 | 67.77 | 0.58
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0042 | 180.02 | 0.75
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0157 | 186.46 | 2.92
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.012 | 45.26 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.46 |  | Valor com BDI => |  | 6.25
[6 empty] | Quant. => | 2.14 | Preço Total => | 13.37
3.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 1.7 | 1.7
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 186.46 | 1.54
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 45.26 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.52 |  | Valor com BDI => |  | 2.22
[6 empty] | Quant. => | 47.02 | Preço Total => | 104.38
3.2 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 1070.74
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.18.190 | CPOS | Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1 | 11.18 |  | m³ | 1 | 282.53 | 282.53
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 14.5332 | 11.62
Insumo | F.07.000.022013 | CPOS | Poliestireno expandido densidade 9 a 10 kg/m³ - P1 para enchimento | Material |  | m³ | 1 | 270.91 | 270.91
|  |  |  | MO sem LS => | 11.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 86.62 |  | Valor com BDI => |  | 369.15
[6 empty] | Quant. => | 0.06 | Preço Total => | 22.14
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90278 | SINAPI | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 329.1 | 329.1
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.2 | 0.29 | 0.63
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.98 | 1.34 | 1.31
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.18 | 20.65 | 65.66
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6 | 74.4 | 44.64
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 10.91 | 0.58 | 6.32
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 303.09 | 0.56 | 169.73
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.58 | 70.37 | 40.81
|  |  |  | MO sem LS => | 51.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 51.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 100.9 |  | Valor com BDI => |  | 430
[6 empty] | Quant. => | 0.02 | Preço Total => | 8.6
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03.02.010 | FDE | INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES | 3.02 |  | KG | 1 | 39.8 | 39.8
Insumo | 1.01.44 | FDE | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 28.89 | 8.66
Insumo | 1.01.45 | FDE | AJUDANTE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 16.7 | 5.01
Insumo | 3.10.65 | FDE | SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) | Material |  | KG | 1 | 22.4 | 22.4
Insumo | 6.95.65 | FDE | SOLDA ELETRICA | Material |  | KG | 0.1 | 37.38 | 3.73
|  |  |  | MO sem LS => | 13.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.2 |  | Valor com BDI => |  | 52
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1040
4 |  |  | RESERVATORIO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO | [5 empty] | 76915.13
4.1 |  |  | EXTRAVASOR, LIMPEZA E LIGAÇÃO PARA CONSUMO | [5 empty] | 12185.98
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.07.030 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões | 46.07 |  | M | 1 | 121 | 121
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 14.5332 | 18.89
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 21.8988 | 28.46
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS | Mangueira plástica flexível 3/4´ | Material |  | M | 0.7976 | 0.22 | 0.17
Insumo | O.06.000.060503 | CPOS | Tubo galvanizado, DN= 1´ DIN 2440 classe média | Material |  | M | 1.5 | 48.99 | 73.48
|  |  |  | MO sem LS => | 47.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.09 |  | Valor com BDI => |  | 158.09
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1580.9
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.07.070 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | 46.07 |  | M | 1 | 256.38 | 256.38
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | H | 2 | 21.8988 | 43.79
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 2 | 14.5332 | 29.06
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS | Mangueira plástica flexível 3/4´ | Material |  | M | 1.9939 | 0.22 | 0.43
Insumo | O.06.000.060507 | CPOS | Tubo galvanizado, DN= 2 1/2´ DIN 2440 classe média | Material |  | M | 1.4 | 130.79 | 183.1
|  |  |  | MO sem LS => | 72.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 78.6 |  | Valor com BDI => |  | 334.98
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 2009.88
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.07.090 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões | 46.07 |  | M | 1 | 402.35 | 402.35
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 14.5332 | 36.33
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 21.8988 | 54.74
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS | Mangueira plástica flexível 3/4´ | Material |  | M | 3.1902 | 0.22 | 0.7
Insumo | O.06.000.060509 | CPOS | Tubo galvanizado, DN= 4´ DIN 2440 classe média | Material |  | M | 1.3 | 238.91 | 310.58
|  |  |  | MO sem LS => | 91.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 91.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 123.36 |  | Valor com BDI => |  | 525.71
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 5257.1
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 71.41 | 71.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.445 | 17.65 | 7.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.445 | 22.87 | 10.17
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0429 | 76.78 | 3.29
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1485 | 2.34 | 0.34
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0701 | 66.68 | 4.67
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | Material |  | M | 1.04 | 43.36 | 45.09
|  |  |  | MO sem LS => | 13.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.89 |  | Valor com BDI => |  | 93.3
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1866
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 72.8 | 72.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7745 | 17.65 | 13.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7745 | 22.87 | 17.71
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0095 | 9.73 | 0.09
Insumo | 00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 41.34 | 41.34
|  |  |  | MO sem LS => | 23.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.32 |  | Valor com BDI => |  | 95.12
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 95.12
4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 238.98 | 238.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.818 | 17.65 | 14.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.818 | 22.87 | 18.7
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.038 | 9.73 | 0.36
Insumo | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 205.49 | 205.49
|  |  |  | MO sem LS => | 24.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.27 |  | Valor com BDI => |  | 312.25
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 312.25
4.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 271.63 | 271.63
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0419 | 332.59 | 13.93
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0252 | 2610.27 | 65.77
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.49 | 5.5 | 2.69
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0006 | 366.53 | 0.21
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0515 | 406.71 | 20.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8487 | 19.63 | 55.91
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8487 | 22.81 | 64.97
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 77.4027 | 0.61 | 47.21
|  |  |  | MO sem LS => | 130.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 130.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.28 |  | Valor com BDI => |  | 354.91
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1064.73
4.2 |  |  | RESERVATÓRIO | [5 empty] | 64376.35
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | G0075 | Próprio | RESERVATORIO VERTICAL EM PRFV DIAM 150 CAPACIDADE 12.945 M3 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNID | 1 | 49270.13 | 49270.13
Insumo | COT0229 | Próprio | RESERVATORIO PRFV DIAM 150 CAPACIDADE 12945M3 | Material |  | UNID | 1 | 48942 | 48942
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 11 | 17.07 | 187.77
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 11 | 12.76 | 140.36
|  |  |  | MO sem LS => | 328.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 328.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 15106.22 |  | Valor com BDI => |  | 64376.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 64376.35
4.3 |  |  | BY PASS | [5 empty] | 352.8
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.30.060 | CPOS | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | 4.3 |  | M | 1 | 5.81 | 5.81
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 14.5332 | 5.81
|  |  |  | MO sem LS => | 5.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.78 |  | Valor com BDI => |  | 7.59
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 30.36
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 46.01 |  | M | 1 | 24.92 | 24.92
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 21.8988 | 10.94
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 14.5332 | 7.26
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.003 | 86.6 | 0.25
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.05 | 1.66 | 0.08
Insumo | O.02.000.062502 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4´) | Material |  | M | 1.5 | 4.13 | 6.19
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.004 | 50.01 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 18.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.64 |  | Valor com BDI => |  | 32.56
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 162.8
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 47.01.020 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | 47.01 |  | UN | 1 | 61.09 | 61.09
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 14.5332 | 8.71
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 21.8988 | 13.13
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS | Mangueira plástica flexível 3/4´ | Material |  | M | 0.36 | 0.22 | 0.07
Insumo | O.07.000.063561 | CPOS | Registro de gaveta amarelo de 3/4´ | Material |  | UN | 1 | 39.18 | 39.18
|  |  |  | MO sem LS => | 21.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.73 |  | Valor com BDI => |  | 79.82
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 159.64
5 |  |  | SPDA - PROTEÇAO DE DESCARGA ATMOSFERICAS | [5 empty] | 2592.87
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 24.84 | 24.84
Composição Auxiliar | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 9.58 | 3.19
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.17 | 2.34
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1944 | 23.58 | 4.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1944 | 18.2 | 3.53
Insumo | 00021128 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 10.67 | 11.2
|  |  |  | MO sem LS => | 9.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.61 |  | Valor com BDI => |  | 32.45
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 97.35
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 49.48 | 49.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0337 | 23.58 | 0.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0337 | 18.2 | 0.61
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.1 | 43.71 | 48.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.17 |  | Valor com BDI => |  | 64.65
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 258.6
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 31.71 | 31.71
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 24.57 | 12.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 23.58 | 2.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 18.2 | 1.74
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 14.71 | 15.44
|  |  |  | MO sem LS => | 7.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.72 |  | Valor com BDI => |  | 41.43
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 165.72
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090569 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | Edificações |  | UN | 1 | 110.76 | 110.76
Insumo | 54851 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 CM | Material |  | Un | 1 | 74.88 | 74.88
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 21.8 | 26.16
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 16.21 | 9.72
|  |  |  | MO sem LS => | 35.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.95 |  | Valor com BDI => |  | 144.71
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 578.84
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 78.18 | 78.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2531 | 18.2 | 4.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2531 | 23.58 | 5.96
Insumo | 00003379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 67.62 | 67.62
|  |  |  | MO sem LS => | 7.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.96 |  | Valor com BDI => |  | 102.14
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 408.56
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 133.28 | 133.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1264 | 18.2 | 2.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1264 | 23.58 | 2.98
Insumo | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material |  | UN | 1 | 128 | 128
|  |  |  | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.86 |  | Valor com BDI => |  | 174.14
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 174.14
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 202.69 | 202.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1582 | 18.2 | 2.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1582 | 23.58 | 3.73
Insumo | 00012357 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M | Material |  | UN | 1 | 196.09 | 196.09
|  |  |  | MO sem LS => | 4.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.14 |  | Valor com BDI => |  | 264.83
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 264.83
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.14.050 | CPOS | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | 39.14 |  | M | 1 | 8.78 | 8.78
Insumo | B.01.000.010197 | CPOS | Oficial de eletrificação | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 37.8774 | 3.78
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 14.5332 | 1.45
Insumo | P.09.000.050002 | CPOS | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA | Material |  | KG | 0.0879 | 40.44 | 3.55
|  |  |  | MO sem LS => | 5.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.69 |  | Valor com BDI => |  | 11.47
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 286.75
5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 09.86.020 | FDE | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 | 9.86 |  | UN | 1 | 45.68 | 45.68
Insumo | 1.01.15 | FDE | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.31 | 21.31
Insumo | 1.01.16 | FDE | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.57 | 15.57
Insumo | 4.80.35 | FDE | SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA P/ 2AWG | Material |  | UN | 1 | 8.8 | 8.8
|  |  |  | MO sem LS => | 36.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 14 |  | Valor com BDI => |  | 59.68
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 358.08
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 132.8
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | 55.01 |  | m² | 1 | 10.17 | 10.17
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 14.5332 | 10.17
|  |  |  | MO sem LS => | 10.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 13.28
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 132.8
[5 empty] | Total sem BDI |  | 81065.58
[5 empty] | Total do BDI |  | 24851.14
[5 empty] | Total Geral |  | 105916.72
_______________________________________________________________
BANCOS
SINAPI - 06/2021 - São Paulo
SIURB - 01/2021 - São Paulo
CPOS - 07/2021 - São Paulo
FDE - 04/2021 - São Paulo
BDI = 30,66%

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra : INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA DE CONSUMO E RESERVA DE INCÊNDIO
Local : CRECHE TEREZA PASCON VITTE, RUA 5, Nº 755 - JARDIM RESIDENCIAL INDAIA 2, SANTA GERTRUDES / SP
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100%
|  | 8944.76 | 8944.76
2 | REMOÇOES E DEMOLIÇÕES | 100,00% | 100%
|  | 2796.15 | 2796.15
3 | BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO APOIADO | 100,00% | 20% | 80%
|  | 14538.26 | 2907.652 | 11630.608
4 | RESERVATORIO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO | 100% |  | 20% | 80%
|  | 76915.29 |  | 15383.058 | 61532.232
5 | SPDA - PROTEÇAO DE DESCARGA ATMOSFERICAS | 100,00% |  |  | 20% | 80%
|  | 2593.04 |  |  | 518.608 | 2074.432
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% |  |  |  | 100%
|  | 132.9 |  |  |  | 132.9
| TOTAL | 105920.4
Porcentagem |  |  | 13.83% | 25.5% | 58.58% | 2.084%
Custo |  |  | 14648.562 | 27013.666 | 62050.84 | 2207.332
Porcentagem Acumulado |  |  | 13.83% | 39.33% | 97.92% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 14648.562 | 41662.228 | 103713.068 | 105920.4
__________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411

## Insumo (hidden)
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra : INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA DE CONSUMO E RESERVA DE INCÊNDIO
Local : CRECHE TEREZA PASCON VITTE, RUA 5, Nº 755 - JARDIM RESIDENCIAL INDAIA 2, SANTA GERTRUDES / SP
Data Base : julho / 2021
Arquivo: 052 - O - 1601 - 20 - 001_2
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
COT0229 | Próprio | RESERVATORIO PRFV DIAM 150 CAPACIDADE 12945M3 | Material | UNID | 1,0000000 |  | 63.947,61 |  | 63.947,61 |  | 63947.61 | 60,38% | 63947.61 | 60,38%
O.06.000.060509 | CPOS | Tubo galvanizado, DN= 4´ DIN 2440 classe média | Material | M | 13,0000000 |  | 312,15 |  | 4.057,95 |  | 4057.95 | 3,83% | 68005.56 | 64,21%
N.04.000.020357 | CPOS | Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão | Material | m² | 6,0000000 |  | 625,65 |  | 3.753,90 |  | 3753.9 | 3,54% | 71759.46 | 67,75%
B.06.000.021525 | CPOS | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material | KG | 296,0940000 |  | 10,80 |  | 3.197,82 |  | 3197.8152 | 3,02% | 74957.2752 | 70,77%
A.08.000.020109 | CPOS | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | Material | TX | 1,0000000 |  | 2.075,10 |  | 2.075,10 |  | 2075.1 | 1,96% | 77032.3752 | 72,73%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 331,4806664 |  | 5,86 |  | 1.942,48 |  | 1942.4767 | 1,83% | 78974.8519 | 74,56%
B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra | H | 53,7000000 |  | 28,60 |  | 1.535,82 |  | 1535.82 | 1,45% | 80510.6719 | 76,01%
O.06.000.060507 | CPOS | Tubo galvanizado, DN= 2 1/2´ DIN 2440 classe média | Material | M | 8,4000000 |  | 170,89 |  | 1.435,48 |  | 1435.476 | 1,36% | 81946.1479 | 77,37%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 1.887,9002487 |  | 0,73 |  | 1.378,17 |  | 1378.1672 | 1,30% | 83324.3151 | 78,67%
00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | Material | M | 20,8000000 |  | 56,65 |  | 1.178,32 |  | 1178.32 | 1,11% | 84502.6351 | 79,78%
C.04.000.020535 | CPOS | Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material | m³ | 2,8280000 |  | 410,22 |  | 1.160,10 |  | 1160.1022 | 1,10% | 85662.7372 | 80,88%
B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra | H | 53,7000000 |  | 18,98 |  | 1.019,23 |  | 1019.226 | 0,96% | 86681.9632 | 81,84%
O.06.000.060503 | CPOS | Tubo galvanizado, DN= 1´ DIN 2440 classe média | Material | M | 15,0000000 |  | 64,01 |  | 960,15 |  | 960.15 | 0,91% | 87642.1132 | 82,75%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 51,3183729 |  | 18,34 |  | 941,18 |  | 941.179 | 0,89% | 88583.2922 | 83,63%
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 24,5044800 |  | 33,08 |  | 810,61 |  | 810.6082 | 0,77% | 89393.9004 | 84,40%
B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra | H | 42,5600000 |  | 18,98 |  | 807,79 |  | 807.7888 | 0,76% | 90201.6892 | 85,16%
A.08.000.020145 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | Material | M | 40,0000000 |  | 18,85 |  | 754,00 |  | 754 | 0,71% | 90955.6892 | 85,87%
00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 18,1700064 |  | 37,22 |  | 676,29 |  | 676.2876 | 0,64% | 91631.9768 | 86,51%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 168,5212418 |  | 3,52 |  | 593,19 |  | 593.1948 | 0,56% | 92225.1716 | 87,07%
3.10.65 | FDE | SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) | Material | KG | 20,0000000 |  | 29,26 |  | 585,20 |  | 585.2 | 0,55% | 92810.3716 | 87,63%
00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 17,7657872 |  | 31,37 |  | 557,31 |  | 557.3127 | 0,53% | 93367.6844 | 88,15%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 24,6618594 |  | 22,30 |  | 549,96 |  | 549.9595 | 0,52% | 93917.6438 | 88,67%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 24,1451854 |  | 22,30 |  | 538,44 |  | 538.4376 | 0,51% | 94456.0815 | 89,18%
D.02.000.021009 | CPOS | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | Material | M | 19,5600000 |  | 22,97 |  | 449,29 |  | 449.2932 | 0,42% | 94905.3747 | 89,60%
B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra | H | 21,7200000 |  | 18,98 |  | 412,25 |  | 412.2456 | 0,39% | 95317.6203 | 89,99%
54851 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 CM | Material | Un | 4,0000000 |  | 97,83 |  | 391,32 |  | 391.32 | 0,37% | 95708.9403 | 90,36%
00001350 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | Material | UN | 4,3954071 |  | 80,48 |  | 353,74 |  | 353.7424 | 0,33% | 96062.6826 | 90,70%
00003379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 4,0000000 |  | 88,35 |  | 353,40 |  | 353.4 | 0,33% | 96416.0826 | 91,03%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 15,0328000 |  | 22,30 |  | 335,23 |  | 335.2314 | 0,32% | 96751.3141 | 91,35%
00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material | UN | 0,3349476 |  | 989,34 |  | 331,38 |  | 331.3771 | 0,31% | 97082.6911 | 91,66%
00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 9,3318176 |  | 32,32 |  | 301,60 |  | 301.6043 | 0,28% | 97384.2955 | 91,94%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 3,6838288 |  | 77,42 |  | 285,20 |  | 285.202 | 0,27% | 97669.4975 | 92,21%
00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1,0000000 |  | 268,49 |  | 268,49 |  | 268.49 | 0,25% | 97937.9875 | 92,47%
00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0007602 |  | 351.326,19 |  | 267,08 |  | 267.0782 | 0,25% | 98205.0657 | 92,72%
B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra | H | 11,4600000 |  | 23,07 |  | 264,38 |  | 264.3822 | 0,25% | 98469.4479 | 92,97%
B.01.000.010112 | CPOS | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra | H | 13,6200000 |  | 18,98 |  | 258,51 |  | 258.5076 | 0,24% | 98727.9555 | 93,21%
00012357 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M | Material | UN | 1,0000000 |  | 256,21 |  | 256,21 |  | 256.21 | 0,24% | 98984.1655 | 93,45%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 10,9379848 |  | 23,00 |  | 251,57 |  | 251.5737 | 0,24% | 99235.7391 | 93,69%
00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 4,4000000 |  | 57,11 |  | 251,28 |  | 251.284 | 0,24% | 99487.0231 | 93,93%
B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra | H | 10,8600000 |  | 23,07 |  | 250,54 |  | 250.5402 | 0,24% | 99737.5633 | 94,17%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 2,9390798 |  | 79,65 |  | 234,10 |  | 234.0977 | 0,22% | 99971.661 | 94,39%
E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material | KG | 12,1910000 |  | 18,90 |  | 230,41 |  | 230.4099 | 0,22% | 100202.0709 | 94,60%
1.01.44 | FDE | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 6,0000000 |  | 37,74 |  | 226,44 |  | 226.44 | 0,21% | 100428.5109 | 94,82%
00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 6,6856680 |  | 29,47 |  | 197,03 |  | 197.0266 | 0,19% | 100625.5376 | 95,00%
00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material | UN | 0,7356144 |  | 250,08 |  | 183,96 |  | 183.9624 | 0,17% | 100809.5 | 95,18%
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 232,2081000 |  | 0,79 |  | 183,44 |  | 183.4444 | 0,17% | 100992.9444 | 95,35%
00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 11,0000000 |  | 16,67 |  | 183,37 |  | 183.37 | 0,17% | 101176.3144 | 95,52%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 10,6714117 |  | 16,28 |  | 173,73 |  | 173.7306 | 0,16% | 101350.045 | 95,69%
00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material | UN | 1,0000000 |  | 167,24 |  | 167,24 |  | 167.24 | 0,16% | 101517.285 | 95,85%
1.01.15 | FDE | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6,0000000 |  | 27,84 |  | 167,04 |  | 167.04 | 0,16% | 101684.325 | 96,00%
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra | H | 7,0819000 |  | 22,13 |  | 156,72 |  | 156.7224 | 0,15% | 101841.0474 | 96,15%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 8,7104561 |  | 17,56 |  | 152,96 |  | 152.9556 | 0,14% | 101994.003 | 96,30%
00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4,3598912 |  | 33,93 |  | 147,93 |  | 147.9311 | 0,14% | 102141.9341 | 96,44%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 6,9631121 |  | 20,85 |  | 145,18 |  | 145.1809 | 0,14% | 102287.115 | 96,57%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 168,5212418 |  | 0,84 |  | 141,56 |  | 141.5578 | 0,13% | 102428.6729 | 96,71%
2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra | H | 4,8000000 |  | 28,48 |  | 136,70 |  | 136.704 | 0,13% | 102565.3769 | 96,84%
1.01.45 | FDE | AJUDANTE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 6,0000000 |  | 21,82 |  | 130,92 |  | 130.92 | 0,12% | 102696.2969 | 96,96%
B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra | H | 5,6520000 |  | 23,07 |  | 130,39 |  | 130.3916 | 0,12% | 102826.6885 | 97,08%
B.01.000.010197 | CPOS | Oficial de eletrificação | Mão de Obra | H | 2,5000000 |  | 49,48 |  | 123,70 |  | 123.7 | 0,12% | 102950.3885 | 97,20%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 1,4020000 |  | 87,12 |  | 122,14 |  | 122.1422 | 0,12% | 103072.5308 | 97,31%
1.01.16 | FDE | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6,0000000 |  | 20,34 |  | 122,04 |  | 122.04 | 0,12% | 103194.5708 | 97,43%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 14,4643200 |  | 8,30 |  | 120,05 |  | 120.0539 | 0,11% | 103314.6246 | 97,54%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 168,5212418 |  | 0,71 |  | 119,65 |  | 119.6501 | 0,11% | 103434.2747 | 97,66%
00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | Material | KG | 6,2400000 |  | 18,72 |  | 116,81 |  | 116.8128 | 0,11% | 103551.0875 | 97,77%
P.09.000.050002 | CPOS | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA | Material | KG | 2,1975000 |  | 52,83 |  | 116,09 |  | 116.0939 | 0,11% | 103667.1814 | 97,88%
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0007602 |  | 138.499,60 |  | 105,29 |  | 105.2874 | 0,10% | 103772.4688 | 97,98%
O.07.000.063561 | CPOS | Registro de gaveta amarelo de 3/4´ | Material | UN | 2,0000000 |  | 51,19 |  | 102,38 |  | 102.38 | 0,10% | 103874.8488 | 98,07%
6.95.65 | FDE | SOLDA ELETRICA | Material | KG | 2,0000000 |  | 48,84 |  | 97,68 |  | 97.68 | 0,09% | 103972.5288 | 98,16%
00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 3,8283249 |  | 24,96 |  | 95,55 |  | 95.555 | 0,09% | 104068.0838 | 98,25%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3,9751054 |  | 23,03 |  | 91,55 |  | 91.5467 | 0,09% | 104159.6305 | 98,34%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,8580000 |  | 100,32 |  | 86,07 |  | 86.0746 | 0,08% | 104245.705 | 98,42%
00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 4,2000000 |  | 19,22 |  | 80,72 |  | 80.724 | 0,08% | 104326.429 | 98,50%
00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4,0420000 |  | 18,31 |  | 74,01 |  | 74.009 | 0,07% | 104400.4381 | 98,57%
00034566 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 20,3946360 |  | 3,59 |  | 73,22 |  | 73.2167 | 0,07% | 104473.6548 | 98,64%
4.80.35 | FDE | SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA P/ 2AWG | Material | UN | 6,0000000 |  | 11,49 |  | 68,94 |  | 68.94 | 0,07% | 104542.5948 | 98,70%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 50,9085923 |  | 1,31 |  | 66,69 |  | 66.6903 | 0,06% | 104609.2851 | 98,77%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 21,8037395 |  | 2,90 |  | 63,23 |  | 63.2308 | 0,06% | 104672.5159 | 98,83%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3,8756922 |  | 16,18 |  | 62,71 |  | 62.7087 | 0,06% | 104735.2246 | 98,88%
00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | Material | UN | 1,0000000 |  | 54,01 |  | 54,01 |  | 54.01 | 0,05% | 104789.2346 | 98,94%
2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra | H | 2,4000000 |  | 21,17 |  | 50,81 |  | 50.808 | 0,05% | 104840.0426 | 98,98%
00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material | M | 4,1924448 |  | 12,08 |  | 50,64 |  | 50.6447 | 0,05% | 104890.6873 | 99,03%
B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra | H | 2,5000000 |  | 18,98 |  | 47,45 |  | 47.45 | 0,04% | 104938.1373 | 99,08%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 33,8995583 |  | 1,37 |  | 46,44 |  | 46.4424 | 0,04% | 104984.5797 | 99,12%
00021128 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material | M | 3,1500000 |  | 13,94 |  | 43,91 |  | 43.911 | 0,04% | 105028.4907 | 99,16%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 34,7402167 |  | 1,24 |  | 43,08 |  | 43.0779 | 0,04% | 105071.5686 | 99,20%
00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 0,2648000 |  | 159,67 |  | 42,28 |  | 42.2806 | 0,04% | 105113.8492 | 99,24%
O.02.000.062502 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4´) | Material | M | 7,5000000 |  | 5,39 |  | 40,43 |  | 40.425 | 0,04% | 105154.2742 | 99,28%
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 1,7820284 |  | 22,30 |  | 39,74 |  | 39.7392 | 0,04% | 105194.0135 | 99,32%
00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 8,6647680 |  | 4,46 |  | 38,64 |  | 38.6449 | 0,04% | 105232.6583 | 99,35%
B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material | KG | 54,3600000 |  | 0,71 |  | 38,60 |  | 38.5956 | 0,04% | 105271.2539 | 99,39%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 1,4817260 |  | 24,28 |  | 35,98 |  | 35.9763 | 0,03% | 105307.2302 | 99,42%
B.06.000.021538 | CPOS | Aço CA-60-B $MD bitolas | Material | KG | 2,5880000 |  | 13,88 |  | 35,92 |  | 35.9214 | 0,03% | 105343.1517 | 99,46%
00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000629 |  | 518.522,09 |  | 32,62 |  | 32.615 | 0,03% | 105375.7667 | 99,49%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2,2567898 |  | 13,64 |  | 30,78 |  | 30.7826 | 0,03% | 105406.5493 | 99,52%
00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material | UN | 2,0000000 |  | 14,45 |  | 28,90 |  | 28.9 | 0,03% | 105435.4493 | 99,55%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 50,9085923 |  | 0,53 |  | 26,98 |  | 26.9816 | 0,03% | 105462.4309 | 99,57%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 34,7402167 |  | 0,75 |  | 26,06 |  | 26.0552 | 0,02% | 105488.486 | 99,60%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 21,3362920 |  | 1,04 |  | 22,19 |  | 22.1897 | 0,02% | 105510.6758 | 99,62%
F.07.000.022013 | CPOS | Poliestireno expandido densidade 9 a 10 kg/m³ - P1 para enchimento | Material | m³ | 0,0600000 |  | 353,97 |  | 21,24 |  | 21.2382 | 0,02% | 105531.914 | 99,64%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,5403348 |  | 38,59 |  | 20,85 |  | 20.8515 | 0,02% | 105552.7655 | 99,66%
E.02.000.026760 | CPOS | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material | KG | 1,2000000 |  | 16,78 |  | 20,14 |  | 20.136 | 0,02% | 105572.9015 | 99,68%
00012869 | SINAPI | TELHADOR | Mão de Obra | H | 0,8874483 |  | 22,30 |  | 19,79 |  | 19.7901 | 0,02% | 105592.6916 | 99,69%
B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material | m³ | 0,1254000 |  | 136,89 |  | 17,17 |  | 17.166 | 0,02% | 105609.8576 | 99,71%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 33,8995583 |  | 0,49 |  | 16,61 |  | 16.6108 | 0,02% | 105626.4684 | 99,73%
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,1921000 |  | 80,06 |  | 15,38 |  | 15.3795 | 0,01% | 105641.8479 | 99,74%
B.07.000.069552 | CPOS | Mangueira plástica flexível 3/4´ | Material | M | 52,5614000 |  | 0,28 |  | 14,72 |  | 14.7172 | 0,01% | 105656.5651 | 99,75%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,6261466 |  | 23,27 |  | 14,57 |  | 14.5704 | 0,01% | 105671.1355 | 99,77%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 0,6210438 |  | 22,59 |  | 14,03 |  | 14.0294 | 0,01% | 105685.1649 | 99,78%
00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,6015710 |  | 22,30 |  | 13,42 |  | 13.415 | 0,01% | 105698.5799 | 99,79%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 16,2006598 |  | 0,82 |  | 13,28 |  | 13.2845 | 0,01% | 105711.8645 | 99,81%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0005909 |  | 22.322,92 |  | 13,19 |  | 13.1906 | 0,01% | 105725.0551 | 99,82%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 168,5212418 |  | 0,07 |  | 11,80 |  | 11.7965 | 0,01% | 105736.8516 | 99,83%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 0,4553070 |  | 22,30 |  | 10,15 |  | 10.1533 | 0,01% | 105747.0049 | 99,84%
00012010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 0,5300000 |  | 18,04 |  | 9,56 |  | 9.5612 | 0,01% | 105756.5661 | 99,85%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 1,1648000 |  | 8,04 |  | 9,36 |  | 9.365 | 0,01% | 105765.9311 | 99,86%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 2,9700000 |  | 3,05 |  | 9,06 |  | 9.0585 | 0,01% | 105774.9896 | 99,87%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 7,6473775 |  | 1,18 |  | 9,02 |  | 9.0239 | 0,01% | 105784.0135 | 99,87%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 10,2497404 |  | 0,83 |  | 8,51 |  | 8.5073 | 0,01% | 105792.5208 | 99,88%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0,3564995 |  | 23,80 |  | 8,48 |  | 8.4847 | 0,01% | 105801.0055 | 99,89%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,2745600 |  | 29,21 |  | 8,02 |  | 8.0199 | 0,01% | 105809.0254 | 99,90%
00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material | m² | 0,1466942 |  | 54,66 |  | 8,02 |  | 8.0183 | 0,01% | 105817.0437 | 99,91%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 21,3362920 |  | 0,36 |  | 7,68 |  | 7.6811 | 0,01% | 105824.7248 | 99,91%
00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,2620800 |  | 26,52 |  | 6,95 |  | 6.9504 | 0,01% | 105831.6751 | 99,92%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3,7885452 |  | 1,73 |  | 6,55 |  | 6.5542 | 0,01% | 105838.2293 | 99,93%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3,7885452 |  | 1,65 |  | 6,25 |  | 6.2511 | 0,01% | 105844.4804 | 99,93%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 7,6473775 |  | 0,81 |  | 6,19 |  | 6.1944 | 0,01% | 105850.6748 | 99,94%
00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000629 |  | 87.797,52 |  | 5,52 |  | 5.5225 | 0,01% | 105856.1973 | 99,94%
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 3,2153800 |  | 1,71 |  | 5,50 |  | 5.4983 | 0,01% | 105861.6956 | 99,95%
00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | UN | 0,2648000 |  | 18,88 |  | 5,00 |  | 4.9994 | 0,00% | 105866.695 | 99,95%
00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0,2063040 |  | 23,84 |  | 4,92 |  | 4.9183 | 0,00% | 105871.6133 | 99,96%
00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1,2395196 |  | 3,61 |  | 4,47 |  | 4.4747 | 0,00% | 105876.0879 | 99,96%
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 2,9163704 |  | 1,14 |  | 3,32 |  | 3.3247 | 0,00% | 105879.4126 | 99,96%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 0,1641911 |  | 19,37 |  | 3,18 |  | 3.1804 | 0,00% | 105882.593 | 99,97%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3,9933844 |  | 0,75 |  | 3,00 |  | 2.995 | 0,00% | 105885.588 | 99,97%
00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material | UN | 0,9999000 |  | 2,56 |  | 2,56 |  | 2.5597 | 0,00% | 105888.1478 | 99,97%
00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 8,6647680 |  | 0,28 |  | 2,43 |  | 2.4261 | 0,00% | 105890.5739 | 99,98%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 0,2648000 |  | 7,77 |  | 2,06 |  | 2.0575 | 0,00% | 105892.6314 | 99,98%
00014525 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | Equipamento | UN | 0,0000023 |  | 835.815,68 |  | 1,92 |  | 1.9224 | 0,00% | 105894.5538 | 99,98%
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,9477592 |  | 0,64 |  | 1,89 |  | 1.8866 | 0,00% | 105896.4403 | 99,98%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 0,2648000 |  | 6,82 |  | 1,81 |  | 1.8059 | 0,00% | 105898.2463 | 99,98%
B.09.000.069513 | CPOS | Adesivo para tubos PVC | Material | KG | 0,0150000 |  | 113,15 |  | 1,70 |  | 1.6972 | 0,00% | 105899.9435 | 99,98%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 5,9393644 |  | 0,27 |  | 1,60 |  | 1.6036 | 0,00% | 105901.5471 | 99,99%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,0937762 |  | 15,53 |  | 1,46 |  | 1.4563 | 0,00% | 105903.0035 | 99,99%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0527287 |  | 26,00 |  | 1,37 |  | 1.3709 | 0,00% | 105904.3744 | 99,99%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0138360 |  | 97,21 |  | 1,34 |  | 1.345 | 0,00% | 105905.7194 | 99,99%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0003194 |  | 4.102,46 |  | 1,31 |  | 1.3103 | 0,00% | 105907.0298 | 99,99%
O.02.000.069514 | CPOS | Solução limpadora para PVC | Material | L | 0,0200000 |  | 65,34 |  | 1,31 |  | 1.3068 | 0,00% | 105908.3366 | 99,99%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0116000 |  | 91,94 |  | 1,07 |  | 1.0665 | 0,00% | 105909.4031 | 99,99%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,1123775 |  | 7,73 |  | 0,87 |  | 0.86868 | 0,00% | 105910.2717 | 99,99%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0329994 |  | 26,21 |  | 0,86 |  | 0.86491 | 0,00% | 105911.1367 | 99,99%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 0,0278324 |  | 29,15 |  | 0,81 |  | 0.81131 | 0,00% | 105911.948 | 100,00%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 0,2648000 |  | 2,88 |  | 0,76 |  | 0.76262 | 0,00% | 105912.7106 | 100,00%
00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | Material | UN | 4,0000000 |  | 0,19 |  | 0,76 |  | 0.76 | 0,00% | 105913.4706 | 100,00%
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0475000 |  | 12,71 |  | 0,60 |  | 0.60372 | 0,00% | 105914.0743 | 100,00%
00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 0,2693016 |  | 2,18 |  | 0,59 |  | 0.58708 | 0,00% | 105914.6614 | 100,00%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000994 |  | 5.487,72 |  | 0,55 |  | 0.54548 | 0,00% | 105915.2069 | 100,00%
J.01.000.038040 | CPOS | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material | UN | 0,2500000 |  | 2,16 |  | 0,54 |  | 0.54 | 0,00% | 105915.7469 | 100,00%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 0,2648000 |  | 1,50 |  | 0,40 |  | 0.3972 | 0,00% | 105916.1441 | 100,00%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0001545 |  | 1.536,28 |  | 0,24 |  | 0.23736 | 0,00% | 105916.3814 | 100,00%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 1,0600000 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0.212 | 0,00% | 105916.5934 | 100,00%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 16,2006598 |  | 0,01 |  | 0,16 |  | 0.16201 | 0,00% | 105916.7554 | 100,00%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0243180 |  | 6,36 |  | 0,15 |  | 0.15466 | 0,00% | 105916.9101 | 100,00%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,0209004 |  | 7,04 |  | 0,15 |  | 0.14714 | 0,00% | 105917.0572 | 100,00%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0000156 |  | 6.230,07 |  | 0,10 |  | 0.097189 | 0,00% | 105917.1544 | 100,00%
00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP | Equipamento | UN | 0,0000020 |  | 11.188,18 |  | 0,02 |  | 0.022376 | 0,00% | 105917.1768 | 100,00%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000010 |  | 16.514,28 |  | 0,02 |  | 0.016514 | 0,00% | 105917.1933 | 100,00%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 719,28
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 9.583,20
[11 empty] | Material |  |  | R$ 94.748,51
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 141,56
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 11,80
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 712,84
[10 empty] | Total sem BDI |  | 81065.58
[10 empty] | Total do BDI |  | 24851.14
[10 empty] | Total Geral |  | 105916.72
_______________________________________________________________
BANCOS
SINAPI - 06/2021 - São Paulo
SIURB - 01/2021 - São Paulo
CPOS - 07/2021 - São Paulo
FDE - 04/2021 - São Paulo
BDI = 30,66%

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Obra : INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO METÁLICO PARA ÁGUA DE CONSUMO E RESERVA DE INCÊNDIO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4% | - | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.5% | - | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 1% | - | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1% | - | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6.5% | - | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 24.23% | OK | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 30.66% | OK
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
0 | DF | 0-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
0 | L | 0-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
0 | BDI PAD | 0-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | SANTA GERTRUDES | [5 empty] | Julho de 2021
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Alexandre Rogério Gaino
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Engenheiro Civil
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | 5060435411
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos