## Orçamento Sintético
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra : INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO METÁLICO PARA ÁGUA DE CONSUMO E RESERVA DE INCÊNDIO
Local : EMEI PROF GERALDO ROCHA, AV.SÃO PAULO N. 20 - JD.PAULISTA, SANTA GERTRUDES / SP
Data Base : Julho / 2021
Arquivo: 052 - O - 1604 - 20 - 001_4
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6447.45 | 5.777%
1.1 | 02.08.020 | CPOS | Placa de identificação para obra | m² | 2.88 | 612.6 | 800.42 | 2305.21 | 2.065%
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 4 | 792.56 | 1035.56 | 4142.24 | 3.711%
2 |  |  | REMOÇOES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 4374.02 | 3.919%
2.1 |  |  | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EXISTENTE |  |  |  |  | 3325.17 | 2.979%
2.1.1 | CAESB - 8001508040078 | Próprio | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO "TIPO TAÇA COM COLUNA CHEIA" CAPACIDADE 20.000 LITROS (PESO APROXIMADO DE 1,3 TONELADAS) | UN | 1 | 585.63 | 765.18 | 765.18 | 0.6856%
2.1.2 | 85419 | SINAPI | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" | M | 16 | 4.99 | 6.52 | 104.32 | 0.09347%
2.1.3 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 7 | 181.07 | 236.59 | 1656.13 | 1.484%
2.1.4 | 53797 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 7 | 87.42 | 114.22 | 799.54 | 0.7164%
2.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E BOTA FORA |  |  |  |  | 1048.85 | 0.9398%
2.2.1 | 03.01.040 | CPOS | Demolição manual de concreto armado | m³ | 2.13 | 290.66 | 379.78 | 808.93 | 0.7248%
2.2.2 | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 2.13 | 86.21 | 112.64 | 239.92 | 0.215%
3 |  |  | BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO APOIADO |  |  |  |  | 15857.62 | 14.21%
3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 14769.67 | 13.23%
3.1.1 | 12.05.010 | CPOS | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | tx | 1 | 1588.17 | 2075.1 | 2075.1 | 1.859%
3.1.2 | 12.05.030 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | m | 50 | 57.3 | 74.87 | 3743.5 | 3.354%
3.1.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 5.84 | 77.65 | 101.46 | 592.53 | 0.5309%
3.1.4 | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 0.34 | 214.07 | 279.7 | 95.1 | 0.08521%
3.1.5 | 96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 6.24 | 181.25 | 236.82 | 1477.76 | 1.324%
3.1.6 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 256.5 | 11.38 | 14.87 | 3814.16 | 3.418%
3.1.7 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 4.06 | 364.65 | 476.45 | 1934.39 | 1.733%
3.1.8 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 4.16 | 40.06 | 52.34 | 217.73 | 0.1951%
3.1.9 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 4.16 | 35.24 | 46.04 | 191.53 | 0.1716%
3.1.10 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2.79 | 47.08 | 61.51 | 171.61 | 0.1538%
3.1.11 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 6.75 | 6.33 | 8.27 | 55.82 | 0.05002%
3.1.12 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 148.31 | 2.07 | 2.7 | 400.44 | 0.3588%
3.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 1087.95 | 0.9748%
3.2.1 | 11.18.190 | CPOS | Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1 | m³ | 0.06 | 282.53 | 369.15 | 22.15 | 0.01985%
3.2.2 | 90278 | SINAPI | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | m³ | 0.06 | 329.1 | 430 | 25.8 | 0.02312%
3.2.3 | 03.02.010 | FDE | INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES | KG | 20 | 39.8 | 52 | 1040 | 0.9319%
4 |  |  | RESERVATORIO EM PRFV |  |  |  |  | 79393.12 | 71.14%
4.1 |  |  | EXTRAVASOR, LIMPEZA E LIGAÇÃO PARA CONSUMO |  |  |  |  | 14663.97 | 13.14%
4.1.1 | 46.07.030 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões | m | 10 | 121 | 158.1 | 1581 | 1.417%
4.1.2 | 46.07.070 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 5 | 256.38 | 334.99 | 1674.95 | 1.501%
4.1.3 | 46.07.090 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões | m | 10 | 402.35 | 525.71 | 5257.1 | 4.71%
4.1.4 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 7.5 | 71.41 | 93.3 | 699.75 | 0.627%
4.1.5 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 72.8 | 95.12 | 95.12 | 0.08523%
4.1.6 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 238.98 | 312.25 | 312.25 | 0.2798%
4.1.7 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 271.63 | 354.91 | 1064.73 | 0.954%
4.1.8 | 46.01.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 68.24 | 44.63 | 58.31 | 3979.07 | 3.565%
4.2 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 64376.35 | 57.68%
4.2.1 | G0075 | Próprio | RESERVATORIO VERTICAL EM PRFV DIAM 150 CAPACIDADE 12.945 M3 | UNID | 1 | 49270.13 | 64376.35 | 64376.35 | 57.68%
4.3 |  |  | BY PASS |  |  |  |  | 352.8 | 0.3161%
4.3.1 | 04.30.060 | CPOS | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 4 | 5.81 | 7.59 | 30.36 | 0.0272%
4.3.2 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 5 | 24.92 | 32.56 | 162.8 | 0.1459%
4.3.3 | 47.01.020 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 2 | 61.09 | 79.82 | 159.64 | 0.143%
5 |  |  | SPDA - PROTEÇAO DE DESCARGA ATMOSFERICAS |  |  |  |  | 2808.16 | 2.516%
5.1 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 3.5 | 24.84 | 32.46 | 113.61 | 0.1018%
5.2 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 12 | 49.48 | 64.65 | 775.8 | 0.6951%
5.3 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 13 | 31.71 | 41.43 | 538.59 | 0.4826%
5.4 | 090569 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 1 | 110.76 | 144.72 | 144.72 | 0.1297%
5.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4 | 78.18 | 102.15 | 408.6 | 0.3661%
5.6 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 133.28 | 174.14 | 174.14 | 0.156%
5.7 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 202.69 | 264.83 | 264.83 | 0.2373%
5.8 | 39.14.050 | CPOS | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | m | 13 | 8.78 | 11.47 | 149.11 | 0.1336%
5.9 | 09.86.020 | FDE | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 | UN | 4 | 45.68 | 59.69 | 238.76 | 0.2139%
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2725.4 | 2.442%
6.1 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PISO |  |  |  |  | 2565.92 | 2.299%
6.1.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 1 | 99.74 | 130.32 | 130.32 | 0.1168%
6.1.2 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 19.85 | 93.91 | 122.7 | 2435.6 | 2.182%
6.2 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 159.48 | 0.1429%
6.2.1 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 12 | 10.17 | 13.29 | 159.48 | 0.1429%
[5 empty] | Total Geral |  |  | 111605.77 | 100%
[8 empty] | BDI = | 30.66%
BANCOS
SINAPI - 06/2021 - SÃO PAULO
SIURB - 01/2021 - SÃO PAULO
CDHU - 07/2021 - SÃO PAULO
FDE - 04/2021 - SÃO PAULO
__________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411

## Orçamento Analítico (hidden)
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra : INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO METÁLICO PARA ÁGUA DE CONSUMO E RESERVA DE INCÊNDIO
Local : EMEI PROF GERALDO ROCHA, AV.SÃO PAULO N. 20 - JD.PAULISTA, SANTA GERTRUDES / SP
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 6447.4
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.08.020 | CPOS | Placa de identificação para obra | 2.08 |  | m² | 1 | 612.6 | 612.6
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 1.91 | 17.6616 | 33.73
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 2.27 | 14.5332 | 32.99
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | kg | 9.06 | 0.55 | 4.98
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | kg | 0.2 | 12.85 | 2.57
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0209 | 104.77 | 2.18
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construcão | Material |  | m | 3.26 | 17.58 | 57.31
Insumo | N.04.000.020357 | CPOS | Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão | Material |  | m² | 1 | 478.84 | 478.84
|  |  |  | MO sem LS => | 66.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 66.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 187.82 |  | Valor com BDI => |  | 800.42
[6 empty] | Quant. => | 2.88 | Preço Total => | 2305.2
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 792.56 | 792.56
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5911 | 131.51 | 77.73
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5136 | 128.71 | 66.1
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.6255 | 202.1 | 126.41
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.8023 | 156.31 | 125.4
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.7192 | 21.1 | 36.27
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.7192 | 44.52 | 76.53
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0662 | 691.7 | 45.79
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.153 | 518.67 | 79.35
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.511 | 23.26 | 35.14
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.0093 | 13.96 | 0.12
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1325 | 7.83 | 1.03
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0417 | 719.78 | 30.01
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1722 | 9.15 | 1.57
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.0662 | 7.07 | 0.46
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6755 | 2.58 | 1.74
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1325 | 26.19 | 3.47
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 135.12 | 8.94
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 37.16 | 2.45
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1325 | 2.31 | 0.3
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1722 | 1.17 | 0.2
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0404 | 77.65 | 3.13
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0106 | 47.08 | 0.49
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 5.0649 | 13.62 | 68.98
Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 0.0662 | 14.45 | 0.95
|  |  |  | MO sem LS => | 143.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 143.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 242.99 |  | Valor com BDI => |  | 1035.55
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 4142.2
2 |  |  | REMOÇOES E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 4373.77
2.1 |  |  | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EXISTENTE | [5 empty] | 3324.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | CAESB - 8001508040078 | Próprio | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO "TIPO TAÇA COM COLUNA CHEIA" CAPACIDADE 20.000 LITROS (PESO APROXIMADO DE 1,3 TONELADAS) | Equipamento |  | UN | 1 | 585.63 | 585.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 179.55 |  | Valor com BDI => |  | 765.18
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 765.18
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85419 | SINAPI | RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 4.99 | 4.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 17.65 | 3.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 22.87 | 1.82
|  |  |  | MO sem LS => | 3.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.52 |  | Valor com BDI => |  | 6.51
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 104.16
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 181.07 | 181.07
Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2.69 | 2.69
Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 24.09 | 24.09
Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 12.85 | 12.85
Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.04 | 1.04
Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 118.67 | 118.67
Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.73 | 21.73
|  |  |  | MO sem LS => | 17.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.51 |  | Valor com BDI => |  | 236.58
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 1656.06
2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53797 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 87.42 | 87.42
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 19.47 | 4.49 | 87.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.8 |  | Valor com BDI => |  | 114.22
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 799.54
2.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E BOTA FORA | [5 empty] | 1048.83
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03.01.040 | CPOS | Demolição manual de concreto armado | 3.01 |  | m³ | 1 | 290.66 | 290.66
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 20 | 14.5332 | 290.66
|  |  |  | MO sem LS => | 290.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 290.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 89.11 |  | Valor com BDI => |  | 379.77
[6 empty] | Quant. => | 2.13 | Preço Total => | 808.91
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 5.07 |  | m³ | 1 | 86.21 | 86.21
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 14.5332 | 8.71
Insumo | A.05.000.020358 | CPOS | Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ | Material |  | m³ | 1 | 77.5 | 77.5
|  |  |  | MO sem LS => | 8.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.43 |  | Valor com BDI => |  | 112.64
[6 empty] | Quant. => | 2.13 | Preço Total => | 239.92
3 |  |  | BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO APOIADO | [5 empty] | 15854.42
3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 14766.48
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.05.010 | CPOS | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | 12.05 |  | tx | 1 | 1588.17 | 1588.17
Insumo | A.08.000.020109 | CPOS | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | Material |  | tx | 1 | 1588.17 | 1588.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 486.93 |  | Valor com BDI => |  | 2075.1
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2075.1
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.05.030 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | 12.05 |  | m | 1 | 57.3 | 57.3
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 0.1413 | 17.6616 | 2.49
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 14.5332 | 0.43
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | h | 0.015 | 17.6616 | 0.26
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.8478 | 14.5332 | 12.32
Insumo | A.08.000.020145 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | Material |  | m | 1 | 14.43 | 14.43
Insumo | C.04.000.020535 | CPOS | Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 0.0707 | 313.96 | 22.19
Insumo | B.06.000.021538 | CPOS | Aço CA-60-B $MD bitolas | Material |  | kg | 0.0647 | 10.63 | 0.68
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | kg | 0.1124 | 14.47 | 1.62
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | kg | 0.3486 | 8.27 | 2.88
|  |  |  | MO sem LS => | 15.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.56 |  | Valor com BDI => |  | 74.86
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 3743
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 77.65 | 77.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 19.63 | 77.65
|  |  |  | MO sem LS => | 56.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.8 |  | Valor com BDI => |  | 101.45
[6 empty] | Quant. => | 5.84 | Preço Total => | 592.46
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 214.07 | 214.07
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.069 | 30.49 | 2.1
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.064 | 24.1 | 1.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.819 | 19.63 | 74.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.546 | 22.81 | 58.07
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.1 | 70.37 | 77.4
|  |  |  | MO sem LS => | 100.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 100.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.63 |  | Valor com BDI => |  | 279.7
[6 empty] | Quant. => | 0.34 | Preço Total => | 95.09
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 181.25 | 181.25
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.053 | 23.43 | 1.24
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.067 | 25.5 | 1.7
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.85 | 22.59 | 41.79
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.676 | 18.97 | 12.82
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 5.92 | 0.1
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.044 | 22.36 | 0.98
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.318 | 6.36 | 14.74
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.042 | 20.3 | 0.85
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.426 | 2.22 | 7.6
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.927 | 25.32 | 99.43
|  |  |  | MO sem LS => | 43.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.57 |  | Valor com BDI => |  | 236.82
[6 empty] | Quant. => | 6.24 | Preço Total => | 1477.75
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | kg | 1 | 11.38 | 11.38
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 14.5332 | 1.16
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 17.6616 | 0.7
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | kg | 0.03 | 14.47 | 0.43
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | kg | 1.1 | 8.27 | 9.09
|  |  |  | MO sem LS => | 1.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.48 |  | Valor com BDI => |  | 14.86
[6 empty] | Quant. => | 256.5 | Preço Total => | 3811.59
3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 364.65 | 364.65
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6018 | 1.21 | 0.72
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6382 | 3.83 | 2.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9633 | 19.63 | 38.53
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.24 | 20.65 | 25.6
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7119 | 59.26 | 42.18
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 391.1663 | 0.56 | 219.05
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5927 | 60.96 | 36.13
|  |  |  | MO sem LS => | 47.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.8 |  | Valor com BDI => |  | 476.45
[6 empty] | Quant. => | 4.06 | Preço Total => | 1934.38
3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 40.06 | 40.06
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.025 | 490.11 | 12.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.197 | 19.63 | 3.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.975 | 22.81 | 22.23
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.28 | 6.16 | 1.72
|  |  |  | MO sem LS => | 21.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.28 |  | Valor com BDI => |  | 52.34
[6 empty] | Quant. => | 4.16 | Preço Total => | 217.73
3.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 35.24 | 35.24
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.025 | 490.11 | 12.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.73 | 22.81 | 16.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.148 | 19.63 | 2.9
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.559 | 6.16 | 3.44
|  |  |  | MO sem LS => | 16.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.8 |  | Valor com BDI => |  | 46.04
[6 empty] | Quant. => | 4.16 | Preço Total => | 191.52
3.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 47.08 | 47.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 | 19.63 | 47.08
|  |  |  | MO sem LS => | 34.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.43 |  | Valor com BDI => |  | 61.51
[6 empty] | Quant. => | 2.79 | Preço Total => | 171.61
3.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 6.33 | 6.33
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0151 | 52 | 0.78
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 143.88 | 1.19
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0203 | 41.59 | 0.84
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0267 | 132.06 | 3.52
|  |  |  | MO sem LS => | 1.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.94 |  | Valor com BDI => |  | 8.27
[6 empty] | Quant. => | 6.75 | Preço Total => | 55.82
3.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.07 | 2.07
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 41.59 | 0.24
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0139 | 132.06 | 1.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.63 |  | Valor com BDI => |  | 2.7
[6 empty] | Quant. => | 148.31 | Preço Total => | 400.43
3.2 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 1087.94
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.18.190 | CPOS | Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1 | 11.18 |  | m³ | 1 | 282.53 | 282.53
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 14.5332 | 11.62
Insumo | F.07.000.022013 | CPOS | Poliestireno expandido densidade 9 a 10 kg/m³ - P1 para enchimento | Material |  | m³ | 1 | 270.91 | 270.91
|  |  |  | MO sem LS => | 11.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 86.62 |  | Valor com BDI => |  | 369.15
[6 empty] | Quant. => | 0.06 | Preço Total => | 22.14
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90278 | SINAPI | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 329.1 | 329.1
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.2 | 0.29 | 0.63
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.98 | 1.34 | 1.31
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.18 | 20.65 | 65.66
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6 | 74.4 | 44.64
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 10.91 | 0.58 | 6.32
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 303.09 | 0.56 | 169.73
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.58 | 70.37 | 40.81
|  |  |  | MO sem LS => | 51.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 51.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 100.9 |  | Valor com BDI => |  | 430
[6 empty] | Quant. => | 0.06 | Preço Total => | 25.8
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03.02.010 | FDE | INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES | 3.02 |  | KG | 1 | 39.8 | 39.8
Insumo | 1.01.44 | FDE | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 28.89 | 8.66
Insumo | 1.01.45 | FDE | AJUDANTE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 16.7 | 5.01
Insumo | 3.10.65 | FDE | SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) | Material |  | KG | 1 | 22.4 | 22.4
Insumo | 6.95.65 | FDE | SOLDA ELETRICA | Material |  | KG | 0.1 | 37.38 | 3.73
|  |  |  | MO sem LS => | 13.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.2 |  | Valor com BDI => |  | 52
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1040
4 |  |  | RESERVATORIO EM PRFV | [5 empty] | 79392.97
4.1 |  |  | EXTRAVASOR, LIMPEZA E LIGAÇÃO PARA CONSUMO | [5 empty] | 14663.82
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.07.030 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões | 46.07 |  | m | 1 | 121 | 121
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 1.3 | 21.8988 | 28.46
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 1.3 | 14.5332 | 18.89
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS | Fita teflon de 18 mm | Material |  | m | 0.7976 | 0.22 | 0.17
Insumo | O.06.000.060503 | CPOS | Tubo galvanizado, DN= 1´ DIN 2440 classe média | Material |  | m | 1.5 | 48.99 | 73.48
|  |  |  | MO sem LS => | 47.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.09 |  | Valor com BDI => |  | 158.09
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1580.9
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.07.070 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | 46.07 |  | m | 1 | 256.38 | 256.38
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 2 | 21.8988 | 43.79
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 2 | 14.5332 | 29.06
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS | Fita teflon de 18 mm | Material |  | m | 1.9939 | 0.22 | 0.43
Insumo | O.06.000.060507 | CPOS | Tubo galvanizado, DN= 2 1/2´ DIN 2440 classe média | Material |  | m | 1.4 | 130.79 | 183.1
|  |  |  | MO sem LS => | 72.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 78.6 |  | Valor com BDI => |  | 334.98
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1674.9
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.07.090 | CPOS | Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões | 46.07 |  | m | 1 | 402.35 | 402.35
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 2.5 | 21.8988 | 54.74
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 2.5 | 14.5332 | 36.33
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS | Fita teflon de 18 mm | Material |  | m | 3.1902 | 0.22 | 0.7
Insumo | O.06.000.060509 | CPOS | Tubo galvanizado, DN= 4´ DIN 2440 classe média | Material |  | m | 1.3 | 238.91 | 310.58
|  |  |  | MO sem LS => | 91.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 91.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 123.36 |  | Valor com BDI => |  | 525.71
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 5257.1
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 71.41 | 71.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.445 | 17.65 | 7.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.445 | 22.87 | 10.17
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0429 | 76.78 | 3.29
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1485 | 2.34 | 0.34
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0701 | 66.68 | 4.67
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | Material |  | M | 1.04 | 43.36 | 45.09
|  |  |  | MO sem LS => | 13.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.89 |  | Valor com BDI => |  | 93.3
[6 empty] | Quant. => | 7.5 | Preço Total => | 699.75
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 72.8 | 72.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7745 | 17.65 | 13.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7745 | 22.87 | 17.71
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0095 | 9.73 | 0.09
Insumo | 00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 41.34 | 41.34
|  |  |  | MO sem LS => | 23.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.32 |  | Valor com BDI => |  | 95.12
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 95.12
4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 238.98 | 238.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.818 | 17.65 | 14.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.818 | 22.87 | 18.7
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.038 | 9.73 | 0.36
Insumo | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 205.49 | 205.49
|  |  |  | MO sem LS => | 24.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.27 |  | Valor com BDI => |  | 312.25
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 312.25
4.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 271.63 | 271.63
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0419 | 332.59 | 13.93
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0252 | 2610.27 | 65.77
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.49 | 5.5 | 2.69
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0006 | 366.53 | 0.21
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0515 | 406.71 | 20.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8487 | 19.63 | 55.91
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.8487 | 22.81 | 64.97
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 77.4027 | 0.61 | 47.21
|  |  |  | MO sem LS => | 130.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 130.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.28 |  | Valor com BDI => |  | 354.91
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1064.73
4.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | 46.01 |  | m | 1 | 44.63 | 44.63
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 21.8988 | 13.13
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 14.5332 | 8.71
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS | Adesivo para tubos PVC | Material |  | kg | 0.0075 | 86.6 | 0.64
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | un | 0.08 | 1.66 | 0.13
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS | Solução limpadora para PVC | Material |  | l | 0.011 | 50.01 | 0.55
Insumo | O.02.000.062505 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50mm (1 1/2´) | Material |  | m | 1.4 | 15.34 | 21.47
|  |  |  | MO sem LS => | 21.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.68 |  | Valor com BDI => |  | 58.31
[6 empty] | Quant. => | 68.24 | Preço Total => | 3979.07
4.2 |  |  | RESERVATÓRIO | [5 empty] | 64376.35
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | G0075 | Próprio | RESERVATORIO VERTICAL EM PRFV DIAM 150 CAPACIDADE 12.945 M3 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNID | 1 | 49270.13 | 49270.13
Insumo | COT0229 | Próprio | RESERVATORIO PRFV DIAM 150 CAPACIDADE 12945M3 | Material |  | UNID | 1 | 48942 | 48942
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 11 | 17.07 | 187.77
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 11 | 12.76 | 140.36
|  |  |  | MO sem LS => | 328.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 328.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 15106.22 |  | Valor com BDI => |  | 64376.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 64376.35
4.3 |  |  | BY PASS | [5 empty] | 352.8
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.30.060 | CPOS | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | 4.3 |  | m | 1 | 5.81 | 5.81
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 14.5332 | 5.81
|  |  |  | MO sem LS => | 5.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.78 |  | Valor com BDI => |  | 7.59
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 30.36
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 46.01 |  | m | 1 | 24.92 | 24.92
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 21.8988 | 10.94
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14.5332 | 7.26
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS | Adesivo para tubos PVC | Material |  | kg | 0.003 | 86.6 | 0.25
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | un | 0.05 | 1.66 | 0.08
Insumo | O.02.000.062502 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4´) | Material |  | m | 1.5 | 4.13 | 6.19
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS | Solução limpadora para PVC | Material |  | l | 0.004 | 50.01 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 18.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.64 |  | Valor com BDI => |  | 32.56
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 162.8
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 47.01.020 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | 47.01 |  | un | 1 | 61.09 | 61.09
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 21.8988 | 13.13
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 14.5332 | 8.71
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS | Fita teflon de 18 mm | Material |  | m | 0.36 | 0.22 | 0.07
Insumo | O.07.000.063561 | CPOS | Registro de gaveta amarelo de 3/4´ | Material |  | un | 1 | 39.18 | 39.18
|  |  |  | MO sem LS => | 21.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.73 |  | Valor com BDI => |  | 79.82
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 159.64
5 |  |  | SPDA - PROTEÇAO DE DESCARGA ATMOSFERICAS | [5 empty] | 2808.03
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 24.84 | 24.84
Composição Auxiliar | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 9.58 | 3.19
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.17 | 2.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1944 | 18.2 | 3.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1944 | 23.58 | 4.58
Insumo | 00021128 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 10.67 | 11.2
|  |  |  | MO sem LS => | 9.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.61 |  | Valor com BDI => |  | 32.45
[6 empty] | Quant. => | 3.5 | Preço Total => | 113.57
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 49.48 | 49.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0337 | 18.2 | 0.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0337 | 23.58 | 0.79
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.1 | 43.71 | 48.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.17 |  | Valor com BDI => |  | 64.65
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 775.8
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 31.71 | 31.71
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.5 | 24.57 | 12.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 23.58 | 2.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 18.2 | 1.74
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 14.71 | 15.44
|  |  |  | MO sem LS => | 7.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.72 |  | Valor com BDI => |  | 41.43
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 538.59
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090569 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | Edificações |  | UN | 1 | 110.76 | 110.76
Insumo | 54851 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 CM | Material |  | Un | 1 | 74.88 | 74.88
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 16.21 | 9.72
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 21.8 | 26.16
|  |  |  | MO sem LS => | 35.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.95 |  | Valor com BDI => |  | 144.71
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 144.71
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 78.18 | 78.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2531 | 23.58 | 5.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2531 | 18.2 | 4.6
Insumo | 00003379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 67.62 | 67.62
|  |  |  | MO sem LS => | 7.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.96 |  | Valor com BDI => |  | 102.14
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 408.56
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 133.28 | 133.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1264 | 18.2 | 2.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1264 | 23.58 | 2.98
Insumo | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material |  | UN | 1 | 128 | 128
|  |  |  | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.86 |  | Valor com BDI => |  | 174.14
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 174.14
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 202.69 | 202.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1582 | 23.58 | 3.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1582 | 18.2 | 2.87
Insumo | 00012357 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M | Material |  | UN | 1 | 196.09 | 196.09
|  |  |  | MO sem LS => | 4.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.14 |  | Valor com BDI => |  | 264.83
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 264.83
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.14.050 | CPOS | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | 39.14 |  | m | 1 | 8.78 | 8.78
Insumo | B.01.000.010197 | CPOS | Oficial de eletrificação | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 37.8774 | 3.78
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14.5332 | 1.45
Insumo | P.09.000.050002 | CPOS | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA | Material |  | kg | 0.0879 | 40.44 | 3.55
|  |  |  | MO sem LS => | 5.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.69 |  | Valor com BDI => |  | 11.47
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 149.11
5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 09.86.020 | FDE | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 | 9.86 |  | UN | 1 | 45.68 | 45.68
Insumo | 1.01.15 | FDE | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.31 | 21.31
Insumo | 1.01.16 | FDE | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.57 | 15.57
Insumo | 4.80.35 | FDE | SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA P/ 2AWG | Material |  | UN | 1 | 8.8 | 8.8
|  |  |  | MO sem LS => | 36.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 14 |  | Valor com BDI => |  | 59.68
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 238.72
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2725.27
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | 55.01 |  | m² | 1 | 10.17 | 10.17
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 14.5332 | 10.17
|  |  |  | MO sem LS => | 10.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 13.28
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 159.36
6.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PISO | [5 empty] | 2565.91
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 99.74 | 99.74
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.032 | 8.73 | 0.27
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.03 | 0.51 | 0.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.03 | 22.81 | 23.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.343 | 19.63 | 6.73
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.13 | 61.28 | 69.24
|  |  |  | MO sem LS => | 22.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.58 |  | Valor com BDI => |  | 130.32
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 130.32
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 93.91 | 93.91
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1805 | 22.59 | 4.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1388 | 22.81 | 3.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3193 | 19.63 | 6.26
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.097 | 307.08 | 29.78
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 1.01 | 1.13
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 2.22 | 0.44
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 8.66 | 2.16
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.1224 | 41.8 | 46.91
|  |  |  | MO sem LS => | 10.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.79 |  | Valor com BDI => |  | 122.7
[6 empty] | Quant. => | 19.85 | Preço Total => | 2435.59
[5 empty] | Total sem BDI |  | 85417.46
[5 empty] | Total do BDI |  | 26184.4
[5 empty] | Total Geral |  | 111601.86

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra : INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO METÁLICO PARA ÁGUA DE CONSUMO E RESERVA DE INCÊNDIO
Local : EMEI PROF GERALDO ROCHA, AV.SÃO PAULO N. 20 - JD.PAULISTA, SANTA GERTRUDES / SP
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100%
|  | 6447.45 | 6447.45
2 | REMOÇOES E DEMOLIÇÕES | 100,00% | 100%
|  | 4374.02 | 4374.02
3 | BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO APOIADO | 100% | 20% | 80%
|  | 15857.62 | 3171.52 | 12686.1
4 | RESERVATORIO EM PRFV | 100,00% |  | 20% | 80%
|  | 79393.12 |  | 15878.62 | 63514.5
5 | SPDA - PROTEÇAO DE DESCARGA ATMOSFERICAS | 100,00% |  |  | 20% | 80%
|  | 2808.16 |  |  | 561.63 | 2246.53
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% |  |  |  | 100%
|  | 2725.4 |  |  |  | 2725.4
| TOTAL | 111605.77
Porcentagem |  |  | 12.54% | 25.59% | 57.41% | 4.455%
Custo |  |  | 13992.99 | 28564.72 | 64076.13 | 4971.93
Porcentagem Acumulado |  |  | 12.54% | 38.13% | 95.55% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 13992.99 | 42557.71 | 106633.84 | 111605.77
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411

## Curva ABC de Insumos (hidden)
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra : INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO METÁLICO PARA ÁGUA DE CONSUMO E RESERVA DE INCÊNDIO
Local : EMEI PROF GERALDO ROCHA, AV.SÃO PAULO N. 20 - JD.PAULISTA, SANTA GERTRUDES / SP
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
COT0229 | Próprio | RESERVATORIO PRFV DIAM 150 CAPACIDADE 12945M3 | Material | UNID | 1,0000000 |  | 63.947,61 |  | 63.947,61 |  | 63947.61 | 57,30% | 63947.61 | 57,30%
O.06.000.060509 | CPOS | Tubo galvanizado, DN= 4´ DIN 2440 classe média | Material | m | 13,0000000 |  | 312,15 |  | 4.057,95 |  | 4057.95 | 3,64% | 68005.56 | 60,94%
B.06.000.021525 | CPOS | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material | kg | 299,5800000 |  | 10,80 |  | 3.235,46 |  | 3235.464 | 2,90% | 71241.024 | 63,83%
B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra | h | 92,6440000 |  | 28,60 |  | 2.649,62 |  | 2649.6184 | 2,37% | 73890.6424 | 66,21%
A.08.000.020109 | CPOS | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | Material | tx | 1,0000000 |  | 2.075,10 |  | 2.075,10 |  | 2075.1 | 1,86% | 75965.7424 | 68,07%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 352,5814714 |  | 5,86 |  | 2.066,13 |  | 2066.1274 | 1,85% | 78031.8698 | 69,92%
O.02.000.062505 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50mm (1 1/2´) | Material | m | 95,5360000 |  | 20,04 |  | 1.914,54 |  | 1914.5414 | 1,72% | 79946.4113 | 71,64%
B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra | h | 96,3160000 |  | 18,98 |  | 1.828,08 |  | 1828.0777 | 1,64% | 81774.4889 | 73,27%
N.04.000.020357 | CPOS | Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão | Material | m² | 2,8800000 |  | 625,65 |  | 1.801,87 |  | 1801.872 | 1,61% | 83576.3609 | 74,89%
B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra | h | 92,6440000 |  | 18,98 |  | 1.758,38 |  | 1758.3831 | 1,58% | 85334.7441 | 76,46%
C.04.000.020535 | CPOS | Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material | m³ | 3,5350000 |  | 410,22 |  | 1.450,13 |  | 1450.1277 | 1,30% | 86784.8718 | 77,76%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 1.959,6792887 |  | 0,73 |  | 1.430,57 |  | 1430.5659 | 1,28% | 88215.4376 | 79,04%
00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 22,2796400 |  | 54,61 |  | 1.216,69 |  | 1216.6911 | 1,09% | 89432.1288 | 80,13%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 65,9641981 |  | 18,34 |  | 1.209,78 |  | 1209.7834 | 1,08% | 90641.9122 | 81,22%
O.06.000.060507 | CPOS | Tubo galvanizado, DN= 2 1/2´ DIN 2440 classe média | Material | m | 7,0000000 |  | 170,89 |  | 1.196,23 |  | 1196.23 | 1,07% | 91838.1422 | 82,29%
O.06.000.060503 | CPOS | Tubo galvanizado, DN= 1´ DIN 2440 classe média | Material | m | 15,0000000 |  | 64,01 |  | 960,15 |  | 960.15 | 0,86% | 92798.2922 | 83,15%
A.08.000.020145 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | Material | m | 50,0000000 |  | 18,85 |  | 942,50 |  | 942.5 | 0,84% | 93740.7922 | 84,00%
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 24,5044800 |  | 33,08 |  | 810,61 |  | 810.6082 | 0,73% | 94551.4004 | 84,72%
00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,9254500 |  | 401,23 |  | 772,55 |  | 772.5483 | 0,69% | 95323.9487 | 85,41%
CAESB - 8001508040078 | Próprio | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO "TIPO TAÇA COM COLUNA CHEIA" CAPACIDADE 20.000 LITROS (PESO APROXIMADO DE 1,3 TONELADAS) | Equipamento | UN | 1,0000000 |  | 765,18 |  | 765,18 |  | 765.18 | 0,69% | 96089.1287 | 86,10%
00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 13,2000000 |  | 57,11 |  | 753,85 |  | 753.852 | 0,68% | 96842.9807 | 86,78%
00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 18,1700064 |  | 37,22 |  | 676,29 |  | 676.2876 | 0,61% | 97519.2683 | 87,38%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 181,6123708 |  | 3,52 |  | 639,28 |  | 639.2755 | 0,57% | 98158.5439 | 87,95%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 28,0496745 |  | 22,30 |  | 625,51 |  | 625.5077 | 0,56% | 98784.0516 | 88,51%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 27,7574904 |  | 22,30 |  | 618,99 |  | 618.992 | 0,55% | 99403.0436 | 89,07%
3.10.65 | FDE | SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) | Material | KG | 20,0000000 |  | 29,26 |  | 585,20 |  | 585.2 | 0,52% | 99988.2436 | 89,59%
00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 17,7657872 |  | 31,37 |  | 557,31 |  | 557.3127 | 0,50% | 100545.5564 | 90,09%
00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | Material | M | 7,8000000 |  | 56,65 |  | 441,87 |  | 441.87 | 0,40% | 100987.4264 | 90,49%
B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra | h | 22,0200000 |  | 18,98 |  | 417,94 |  | 417.9396 | 0,37% | 101405.366 | 90,86%
00001350 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | Material | UN | 4,3954071 |  | 80,48 |  | 353,74 |  | 353.7424 | 0,32% | 101759.1083 | 91,18%
00003379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 4,0000000 |  | 88,35 |  | 353,40 |  | 353.4 | 0,32% | 102112.5083 | 91,50%
00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material | UN | 0,3349476 |  | 989,34 |  | 331,38 |  | 331.3771 | 0,30% | 102443.8854 | 91,79%
00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 9,3318176 |  | 32,32 |  | 301,60 |  | 301.6043 | 0,27% | 102745.4898 | 92,06%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 3,8159088 |  | 77,42 |  | 295,43 |  | 295.4277 | 0,26% | 103040.9174 | 92,33%
00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1,0000000 |  | 268,49 |  | 268,49 |  | 268.49 | 0,24% | 103309.4074 | 92,57%
00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0007602 |  | 351.326,19 |  | 267,08 |  | 267.0782 | 0,24% | 103576.4856 | 92,81%
00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 13,6500000 |  | 19,22 |  | 262,35 |  | 262.353 | 0,24% | 103838.8386 | 93,04%
00012357 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M | Material | UN | 1,0000000 |  | 256,21 |  | 256,21 |  | 256.21 | 0,23% | 104095.0486 | 93,27%
B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra | h | 11,0100000 |  | 23,07 |  | 254,00 |  | 254.0007 | 0,23% | 104349.0493 | 93,50%
E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material | kg | 13,3150000 |  | 18,90 |  | 251,65 |  | 251.6535 | 0,23% | 104600.7028 | 93,73%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 11,0000000 |  | 22,30 |  | 245,30 |  | 245.3 | 0,22% | 104846.0028 | 93,95%
1.01.44 | FDE | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 6,0000000 |  | 37,74 |  | 226,44 |  | 226.44 | 0,20% | 105072.4428 | 94,15%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 2,7469798 |  | 79,65 |  | 218,80 |  | 218.7969 | 0,20% | 105291.2397 | 94,35%
A.05.000.020358 | CPOS | Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ | Material | m³ | 2,1300000 |  | 101,26 |  | 215,68 |  | 215.6838 | 0,19% | 105506.9235 | 94,54%
D.02.000.021009 | CPOS | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construcão | Material | m | 9,3888000 |  | 22,97 |  | 215,66 |  | 215.6607 | 0,19% | 105722.5843 | 94,73%
00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 6,6856680 |  | 29,47 |  | 197,03 |  | 197.0266 | 0,18% | 105919.6109 | 94,91%
00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material | UN | 0,7356144 |  | 250,08 |  | 183,96 |  | 183.9624 | 0,16% | 106103.5733 | 95,07%
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 232,2081000 |  | 0,79 |  | 183,44 |  | 183.4444 | 0,16% | 106287.0177 | 95,24%
00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 11,0000000 |  | 16,67 |  | 183,37 |  | 183.37 | 0,16% | 106470.3877 | 95,40%
00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material | UN | 1,0000000 |  | 167,24 |  | 167,24 |  | 167.24 | 0,15% | 106637.6277 | 95,55%
B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra | h | 7,0650000 |  | 23,07 |  | 162,99 |  | 162.9896 | 0,15% | 106800.6173 | 95,70%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 7,5534547 |  | 20,85 |  | 157,49 |  | 157.4895 | 0,14% | 106958.1068 | 95,84%
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra | H | 7,0819000 |  | 22,13 |  | 156,72 |  | 156.7224 | 0,14% | 107114.8293 | 95,98%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6,7288028 |  | 23,03 |  | 154,96 |  | 154.9643 | 0,14% | 107269.7936 | 96,12%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 8,7104561 |  | 17,56 |  | 152,96 |  | 152.9556 | 0,14% | 107422.7492 | 96,26%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 6,6361168 |  | 23,00 |  | 152,63 |  | 152.6307 | 0,14% | 107575.3799 | 96,39%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 181,6123708 |  | 0,84 |  | 152,55 |  | 152.5544 | 0,14% | 107727.9343 | 96,53%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0003326 |  | 445.223,81 |  | 148,08 |  | 148.0814 | 0,13% | 107876.0157 | 96,66%
00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4,3598912 |  | 33,93 |  | 147,93 |  | 147.9311 | 0,13% | 108023.9468 | 96,79%
1.01.45 | FDE | AJUDANTE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 6,0000000 |  | 21,82 |  | 130,92 |  | 130.92 | 0,12% | 108154.8668 | 96,91%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 7,9596397 |  | 16,28 |  | 129,58 |  | 129.5829 | 0,12% | 108284.4498 | 97,03%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 181,6123708 |  | 0,71 |  | 128,94 |  | 128.9448 | 0,12% | 108413.3945 | 97,14%
B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra | h | 5,5008000 |  | 23,07 |  | 126,90 |  | 126.9035 | 0,11% | 108540.298 | 97,26%
B.01.000.010112 | CPOS | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra | h | 6,5376000 |  | 18,98 |  | 124,08 |  | 124.0836 | 0,11% | 108664.3817 | 97,37%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 14,4643200 |  | 8,30 |  | 120,05 |  | 120.0539 | 0,11% | 108784.4355 | 97,48%
1.01.15 | FDE | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4,0000000 |  | 27,84 |  | 111,36 |  | 111.36 | 0,10% | 108895.7955 | 97,58%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 6,6293896 |  | 16,18 |  | 107,26 |  | 107.2635 | 0,10% | 109003.059 | 97,67%
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0007602 |  | 138.499,60 |  | 105,29 |  | 105.2874 | 0,09% | 109108.3464 | 97,77%
O.07.000.063561 | CPOS | Registro de gaveta amarelo de 3/4´ | Material | un | 2,0000000 |  | 51,19 |  | 102,38 |  | 102.38 | 0,09% | 109210.7264 | 97,86%
54851 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 CM | Material | Un | 1,0000000 |  | 97,83 |  | 97,83 |  | 97.83 | 0,09% | 109308.5564 | 97,95%
6.95.65 | FDE | SOLDA ELETRICA | Material | KG | 2,0000000 |  | 48,84 |  | 97,68 |  | 97.68 | 0,09% | 109406.2364 | 98,03%
00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 3,8283249 |  | 24,96 |  | 95,55 |  | 95.555 | 0,09% | 109501.7914 | 98,12%
00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material | UN | 6,5000000 |  | 14,45 |  | 93,93 |  | 93.925 | 0,08% | 109595.7164 | 98,20%
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 1,1300000 |  | 80,06 |  | 90,47 |  | 90.4678 | 0,08% | 109686.1842 | 98,28%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 64,9829553 |  | 1,31 |  | 85,13 |  | 85.1277 | 0,08% | 109771.3119 | 98,36%
1.01.16 | FDE | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4,0000000 |  | 20,34 |  | 81,36 |  | 81.36 | 0,07% | 109852.6719 | 98,43%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 25,7737395 |  | 2,90 |  | 74,74 |  | 74.7438 | 0,07% | 109927.4157 | 98,50%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 3,2803860 |  | 22,59 |  | 74,10 |  | 74.1039 | 0,07% | 110001.5197 | 98,57%
00034566 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 20,3946360 |  | 3,59 |  | 73,22 |  | 73.2167 | 0,07% | 110074.7364 | 98,63%
B.01.000.010197 | CPOS | Oficial de eletrificação | Mão de Obra | h | 1,3000000 |  | 49,48 |  | 64,32 |  | 64.324 | 0,06% | 110139.0604 | 98,69%
P.09.000.050002 | CPOS | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA | Material | kg | 1,1427000 |  | 52,83 |  | 60,37 |  | 60.3688 | 0,05% | 110199.4292 | 98,74%
B.09.000.069513 | CPOS | Adesivo para tubos PVC | Material | kg | 0,5268000 |  | 113,15 |  | 59,61 |  | 59.6074 | 0,05% | 110259.0367 | 98,80%
00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4,9625000 |  | 11,31 |  | 56,13 |  | 56.1259 | 0,05% | 110315.1625 | 98,85%
00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | Material | UN | 1,0000000 |  | 54,01 |  | 54,01 |  | 54.01 | 0,05% | 110369.1725 | 98,90%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 37,4824833 |  | 1,37 |  | 51,35 |  | 51.351 | 0,05% | 110420.5235 | 98,94%
00021128 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material | M | 3,6750000 |  | 13,94 |  | 51,23 |  | 51.2295 | 0,05% | 110471.753 | 98,99%
00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material | M | 4,1924448 |  | 12,08 |  | 50,64 |  | 50.6447 | 0,05% | 110522.3978 | 99,03%
O.02.000.069514 | CPOS | Solução limpadora para PVC | Material | l | 0,7706400 |  | 65,34 |  | 50,35 |  | 50.3536 | 0,05% | 110572.7514 | 99,08%
4.80.35 | FDE | SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA P/ 2AWG | Material | UN | 4,0000000 |  | 11,49 |  | 45,96 |  | 45.96 | 0,04% | 110618.7114 | 99,12%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,5257500 |  | 87,12 |  | 45,80 |  | 45.8033 | 0,04% | 110664.5147 | 99,16%
B.06.000.021538 | CPOS | Aço CA-60-B $MD bitolas | Material | kg | 3,2350000 |  | 13,88 |  | 44,90 |  | 44.9018 | 0,04% | 110709.4165 | 99,20%
00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 0,2648000 |  | 159,67 |  | 42,28 |  | 42.2806 | 0,04% | 110751.6971 | 99,24%
O.02.000.062502 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4´) | Material | m | 7,5000000 |  | 5,39 |  | 40,43 |  | 40.425 | 0,04% | 110792.1221 | 99,27%
00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 8,6647680 |  | 4,46 |  | 38,64 |  | 38.6449 | 0,03% | 110830.767 | 99,31%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,4088000 |  | 91,94 |  | 37,59 |  | 37.5851 | 0,03% | 110868.3521 | 99,34%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 1,5273168 |  | 24,28 |  | 37,08 |  | 37.0833 | 0,03% | 110905.4353 | 99,38%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 28,3221167 |  | 1,24 |  | 35,12 |  | 35.1194 | 0,03% | 110940.5548 | 99,41%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 64,9829553 |  | 0,53 |  | 34,44 |  | 34.441 | 0,03% | 110974.9957 | 99,44%
2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra | H | 1,2000000 |  | 28,48 |  | 34,18 |  | 34.176 | 0,03% | 111009.1717 | 99,47%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,3217500 |  | 100,32 |  | 32,28 |  | 32.278 | 0,03% | 111041.4497 | 99,50%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2,2567898 |  | 13,64 |  | 30,78 |  | 30.7826 | 0,03% | 111072.2323 | 99,53%
00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material | m² | 22,3908000 |  | 1,31 |  | 29,33 |  | 29.3319 | 0,03% | 111101.5642 | 99,55%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 3,4902400 |  | 8,04 |  | 28,06 |  | 28.0615 | 0,03% | 111129.6258 | 99,58%
B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra | h | 1,3000000 |  | 18,98 |  | 24,67 |  | 24.674 | 0,02% | 111154.2998 | 99,60%
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0003326 |  | 65.830,24 |  | 21,90 |  | 21.8951 | 0,02% | 111176.1949 | 99,62%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 28,3221167 |  | 0,75 |  | 21,24 |  | 21.2416 | 0,02% | 111197.4365 | 99,64%
F.07.000.022013 | CPOS | Poliestireno expandido densidade 9 a 10 kg/m³ - P1 para enchimento | Material | m³ | 0,0600000 |  | 353,97 |  | 21,24 |  | 21.2382 | 0,02% | 111218.6747 | 99,66%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,5403348 |  | 38,59 |  | 20,85 |  | 20.8515 | 0,02% | 111239.5262 | 99,68%
00012869 | SINAPI | TELHADOR | Mão de Obra | H | 0,8874483 |  | 22,30 |  | 19,79 |  | 19.7901 | 0,02% | 111259.3163 | 99,69%
B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material | kg | 26,0928000 |  | 0,71 |  | 18,53 |  | 18.5259 | 0,02% | 111277.8422 | 99,71%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 37,4824833 |  | 0,49 |  | 18,37 |  | 18.3664 | 0,02% | 111296.2086 | 99,73%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 19,6129068 |  | 0,82 |  | 16,08 |  | 16.0826 | 0,01% | 111312.2912 | 99,74%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 13,0120715 |  | 1,18 |  | 15,35 |  | 15.3542 | 0,01% | 111327.6454 | 99,75%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 14,4112920 |  | 1,04 |  | 14,99 |  | 14.9877 | 0,01% | 111342.6332 | 99,77%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,6261466 |  | 23,27 |  | 14,57 |  | 14.5704 | 0,01% | 111357.2036 | 99,78%
B.07.000.069552 | CPOS | Fita teflon de 18 mm | Material | m | 50,5675000 |  | 0,28 |  | 14,16 |  | 14.1589 | 0,01% | 111371.3625 | 99,79%
00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,6015710 |  | 22,30 |  | 13,42 |  | 13.415 | 0,01% | 111384.7776 | 99,81%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0005909 |  | 22.322,92 |  | 13,19 |  | 13.1906 | 0,01% | 111397.9682 | 99,82%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 181,6123708 |  | 0,07 |  | 12,71 |  | 12.7129 | 0,01% | 111410.681 | 99,83%
2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra | H | 0,6000000 |  | 21,17 |  | 12,70 |  | 12.702 | 0,01% | 111423.383 | 99,84%
J.01.000.038040 | CPOS | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material | un | 5,7092000 |  | 2,16 |  | 12,33 |  | 12.3319 | 0,01% | 111435.7149 | 99,85%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 13,0120715 |  | 0,81 |  | 10,54 |  | 10.5398 | 0,01% | 111446.2547 | 99,86%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 0,4553070 |  | 22,30 |  | 10,15 |  | 10.1533 | 0,01% | 111456.408 | 99,87%
E.02.000.026760 | CPOS | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material | kg | 0,5760000 |  | 16,78 |  | 9,67 |  | 9.6653 | 0,01% | 111466.0733 | 99,88%
00012010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 0,5300000 |  | 18,04 |  | 9,56 |  | 9.5612 | 0,01% | 111475.6345 | 99,89%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 10,4326404 |  | 0,83 |  | 8,66 |  | 8.6591 | 0,01% | 111484.2936 | 99,89%
00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento | UN | 0,0000139 |  | 594.503,00 |  | 8,26 |  | 8.2636 | 0,01% | 111492.5572 | 99,90%
B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material | m³ | 0,0601920 |  | 136,89 |  | 8,24 |  | 8.2397 | 0,01% | 111500.7969 | 99,91%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,2745600 |  | 29,21 |  | 8,02 |  | 8.0199 | 0,01% | 111508.8168 | 99,92%
00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material | m² | 0,1466942 |  | 54,66 |  | 8,02 |  | 8.0183 | 0,01% | 111516.8351 | 99,92%
00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,2620800 |  | 26,52 |  | 6,95 |  | 6.9504 | 0,01% | 111523.7854 | 99,93%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3,7885452 |  | 1,73 |  | 6,55 |  | 6.5542 | 0,01% | 111530.3396 | 99,94%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3,7885452 |  | 1,65 |  | 6,25 |  | 6.2511 | 0,01% | 111536.5907 | 99,94%
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 3,2153800 |  | 1,71 |  | 5,50 |  | 5.4983 | 0,00% | 111542.089 | 99,95%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 14,4112920 |  | 0,36 |  | 5,19 |  | 5.1881 | 0,00% | 111547.2771 | 99,95%
00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | UN | 0,2648000 |  | 18,88 |  | 5,00 |  | 4.9994 | 0,00% | 111552.2765 | 99,96%
00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0,2063040 |  | 23,84 |  | 4,92 |  | 4.9183 | 0,00% | 111557.1948 | 99,96%
00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1,2395196 |  | 3,61 |  | 4,47 |  | 4.4747 | 0,00% | 111561.6695 | 99,96%
00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra | H | 0,1588819 |  | 24,00 |  | 3,81 |  | 3.8132 | 0,00% | 111565.4826 | 99,97%
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 3,2493704 |  | 1,14 |  | 3,70 |  | 3.7043 | 0,00% | 111569.1869 | 99,97%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0378360 |  | 97,21 |  | 3,68 |  | 3.678 | 0,00% | 111572.865 | 99,97%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 1,1137500 |  | 3,05 |  | 3,40 |  | 3.3969 | 0,00% | 111576.2619 | 99,98%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 4,4297844 |  | 0,75 |  | 3,32 |  | 3.3223 | 0,00% | 111579.5842 | 99,98%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 0,1641911 |  | 19,37 |  | 3,18 |  | 3.1804 | 0,00% | 111582.7646 | 99,98%
00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material | UN | 1,1665500 |  | 2,56 |  | 2,99 |  | 2.9864 | 0,00% | 111585.751 | 99,99%
00004356 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | Material | UN | 13,0000000 |  | 0,19 |  | 2,47 |  | 2.47 | 0,00% | 111588.221 | 99,99%
00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 8,6647680 |  | 0,28 |  | 2,43 |  | 2.4261 | 0,00% | 111590.6471 | 99,99%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 0,2648000 |  | 7,77 |  | 2,06 |  | 2.0575 | 0,00% | 111592.7046 | 99,99%
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,9477592 |  | 0,64 |  | 1,89 |  | 1.8866 | 0,00% | 111594.5912 | 99,99%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 0,2648000 |  | 6,82 |  | 1,81 |  | 1.8059 | 0,00% | 111596.3971 | 100,00%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 5,9393644 |  | 0,27 |  | 1,60 |  | 1.6036 | 0,00% | 111598.0007 | 100,00%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,0937762 |  | 15,53 |  | 1,46 |  | 1.4563 | 0,00% | 111599.4571 | 100,00%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0527287 |  | 26,00 |  | 1,37 |  | 1.3709 | 0,00% | 111600.828 | 100,00%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0003194 |  | 4.102,46 |  | 1,31 |  | 1.3103 | 0,00% | 111602.1384 | 100,00%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,1123775 |  | 7,73 |  | 0,87 |  | 0.86868 | 0,00% | 111603.007 | 100,00%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0329994 |  | 26,21 |  | 0,86 |  | 0.86491 | 0,00% | 111603.8719 | 100,00%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0001502 |  | 5.487,72 |  | 0,82 |  | 0.82426 | 0,00% | 111604.6962 | 100,00%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 0,2648000 |  | 2,88 |  | 0,76 |  | 0.76262 | 0,00% | 111605.4588 | 100,00%
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0475000 |  | 12,71 |  | 0,60 |  | 0.60372 | 0,00% | 111606.0626 | 100,00%
00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 0,2693016 |  | 2,18 |  | 0,59 |  | 0.58708 | 0,00% | 111606.6496 | 100,00%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,0750546 |  | 7,04 |  | 0,53 |  | 0.52838 | 0,00% | 111607.178 | 100,00%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 0,2648000 |  | 1,50 |  | 0,40 |  | 0.3972 | 0,00% | 111607.5752 | 100,01%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0001545 |  | 1.536,28 |  | 0,24 |  | 0.23736 | 0,00% | 111607.8126 | 100,01%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 1,0600000 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0.212 | 0,00% | 111608.0246 | 100,01%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 19,6129068 |  | 0,01 |  | 0,20 |  | 0.19613 | 0,00% | 111608.2207 | 100,01%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0243180 |  | 6,36 |  | 0,15 |  | 0.15466 | 0,00% | 111608.3754 | 100,01%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0000156 |  | 6.230,07 |  | 0,10 |  | 0.097189 | 0,00% | 111608.4726 | 100,01%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000055 |  | 16.514,28 |  | 0,09 |  | 0.090829 | 0,00% | 111608.5634 | 100,01%
00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP | Equipamento | UN | 0,0000058 |  | 11.188,18 |  | 0,06 |  | 0.064891 | 0,00% | 111608.6283 | 100,01%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 1.630,27
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 12.161,06
[11 empty] | Material |  |  | R$ 96.883,81
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 152,55
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 12,71
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 768,22
[10 empty] | Total sem BDI |  | 85417.46
[10 empty] | Total do BDI |  | 26184.4
[10 empty] | Total Geral |  | 111601.86
_______________________________________________________________ ____________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Obra : INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO METÁLICO PARA ÁGUA DE CONSUMO E RESERVA DE INCÊNDIO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4% | - | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.5% | - | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 1% | - | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1% | - | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6.5% | - | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 24.23% | OK | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 30.66% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | SANTA GERTRUDES | [5 empty] | Julho de 2021
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Alexandre Rogério Gaino
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Engenheiro Civil
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | 5060435411
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos