## galerias (hidden)
Memorial de Cálculo e Quantidades de Movimento de Terra e Pavimento
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Obra: GALERIA AV Pref. Coronel Libertário Palumbo - Pq. dos Jequitibas
Trecho | Ø Tubo | Extensão | Profund. (m) |  | Escor. |  | Talude |  | Largura vala (m) |  | Volumes (m³) |  |  | Escoram.
| (mm) | ( m ) | Inicio | Fim | (S/N) |  | H/V |  | Inf. | Sup. | Escavado | Reaterro | Bota-fora | (m²)
| 20 mm | #REF!
GALERIA DE ESGOTO
| 1500 |  | 2.2 | 2.8 | S | 1 | : | 4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
rede | 1000 |  | 2 | 2.2 | N | 1 | : | 4 | 2 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800 |  | 1.8 | 2.2 | N | 1 | : | 4 | 1.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | 1.5 | 2 | N | 1 | : | 4 | 1.52 | 2.4 | 0 | 0 | 0
| 400 |  | 1.3 | 1.5 | N | 1 | : | 4 | 1.28 | 1.98 | 0 | 0 | 0
ramal | 150 |  | 1.3 | 1.5 | N | 1 | : | 3 | 0.85 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | 0 | MÉDIA | 2.03 | MÉDIA |  |  |  | 1.67 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | LASTRO | 0
| 1500mm | 0
AGUAS PLUVIAIS
rede | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M. Ala-PV1 | 1000 | 237.4 | 3.3 | 3.1 | S | 0 | : | 0 | 2 | 2 | 1519.36 | 1268.6656 | 250.6944 | 1044.56
PV1-PV2
PV2-PV3
PV3-PV4
PV4-PV5
PV6-PV7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ramal | 600 | 231 | 2.5 | 2.7 | S | 1 | : | 2.3 | 1.45 | 1.45 | 870.87 | 776.853 | 94.017 | 739.2
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PV | [10 empty] | 101.25 | 17.64 | 83.61
Bocas | [10 empty] | 48.75
| TOTAIS | 468.4 | MÉDIA |  | MÉDIA | [5 empty] | 2540.23 | 2063.1586 | 428.3214 | 1783.76
[13 empty] | LASTRO | 28.104
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | M²
AGUA POTAVEL
| 1500 |  | 2.2 | 2.6 | S | 1 | : | 4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
rede | 1000 |  | 1.8 | 2.2 | N | 1 | : | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800 |  | 1.8 | 2.2 | N | 1 | : | 4 | 1.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0
| 600 | 0 | 1.5 | 2 | N | 1 | : | 4 | 1.52 | 2.4 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0 | 1.3 | 1.5 | N | 1 | : | 3 | 1.4 | 2.33 | 0 | 0 | 0
ramal | 100 |  | 1.3 | 1.4 | N | 1 | : | 3 | 0.85 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | 0 | MÉDIA | 1.98 | MÉDIA |  |  |  | 1.66 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | LASTRO | 0
| 1500mm | 0
Pavimento em rede de 0,60m |  |  |  | 163.12
Pavimento em rede de 1,00m |  |  |  | 81.4
|  |  | TOTAL | 244.52

## MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Estado de São Paulo
0
Obra: Pavimentação asfáltica, recapeamento, guia e sarjeta
Local : AV. CONDE GUILHERME PRATES - SANTA GERTRUDES / SP
MEMORIAL DE CÁLCULO
Item | Descrição de Serviços | INFORMAÇÕES PARA O CÁLCULO | UN | CÁLCULO | QUANT. TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de identificação para obra | largura e comprimento das placas | m² | (3x1,5) + 1x1,5) | 6
1.2 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento (compr=432m x L=0,30 x h=15cm) | extensão pav novo x largura x h | m³ | 432,4x0,30x0,15 | 19.458
1.3 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | área do pavimento novo incluindo guia x 0,03 estimativo | m² | (432,4x2,00)+(46x2,00 / 2) x 0,03 | 866.18
1.4 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km (821,56x0,03) | área do pavimento novo incluindo guia x 0,03 estimativo | m³ | 866,18 x 0,03 | 25.99
1.5 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | extensão x largura do pavimento e da guia | m² | 432,4x2,30 | 994.52
2 | PAVIMENTO ASFÁLTICO
2.1 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km | área do trecho 1 + área do trecho 2 | 0 | (432,40 x 1,85) + (46*1,85 / 2) | 842.49
2.2 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km (bota fora corte de terra) | área do trecho 1 + área do trecho 2 x h | m³ | 842,49 x 0,40 | 336.996
2.3 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | área do pav novo x h | m³ | 842,49 x 0,10 | 84.249
2.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km (para reaterro h=10cm) | área do pav novo x h | m³ | 842,49 x 0,10 | 84.249
2.5 | Reaterro compactado mecanizado de cava com rolo compactador com CBR > 20 | área do pav novo x h | m³ | 842,49 x 0,10 | 84.249
2.6 | Base de macadame hidráulico (8 cm) | área do pav novo x h | m³ | 842,49 x 0,08 | 67.3992
2.7 | Base de bica corrida (15 cm) | área do pav novo x h | m³ | 842,49 x 0,15 | 126.3735
2.8 | Imprimação betuminosa ligante | área do pav novo x 2 (conforme detalhe projeto) | m² | (432,40 x 1,85) + (46*1,85 / 2) x2 | 1684.98
2.9 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | área do pav novo | m² | (432,40 x 1,85) + (46*1,85 / 2) | 842.49
2.10 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder (4 cm) | área do pav novo x h | m³ | 842,49 x 0,04 | 33.6996
2.11 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) (3cm) | extensão pav novo x largura x h | m³ | 842,49 x 0,03 | 25.2747
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
3.1 | Varrição de pavimento para recapeamento | área trecho 1 + área trecho 2 + área trecho 3 | m² | (432,4 x 6,60) + (445,60 x 7,0) + (391,0 x 6,40) | 8475.44
3.2 | Imprimação betuminosa ligante | área trecho 1 + área trecho 2 + área trecho 3 | m² | (432,4 x 6,60) + (445,60 x 7,0) + (391,0 x 6,40) | 8475.44
3.3 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | área trecho 1 + área trecho 2 + área trecho 3 | m² | (432,4 x 6,60) + (445,60 x 7,0) + (391,0 x 6,40) | 8475.44
3.4 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) (3cm) | área de imprimação x h | m³ | 8475,44 x 0,03 | 254.26
4 | EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS
4.1 | Meio-Fio com sarjeta, executado c/ extrusora (sarjeta 30x10cm meio-fio 15x10cm x h=23cm), inclusive esc. e acerto faixa 45cm | extensão (trecho 1 + trecho 2 + parte do trecho 3) | m | 432,40 + 46,00 + 262,00 | 740.4
ROSA MARIA RODRIGUES
Eng. Civil crea 0600802469

## PLANILHA
Obra: Pavimentação asfáltica, recapeamento, guia e sarjeta
Local : AV. CONDE GUILHERME PRATES - SANTA GERTRUDES / SP
#REF!
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT | PREÇO UNIT S/ BDI | PREÇO UNIT COM BDI | PREÇO TOTAL | 1.26
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20802 | CPOS | Placa de identificação para obra | m² | 6
1.2 | 30701 | CPOS | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento (compr=432m x L=0,30 x h=15cm) | m³ | 19.458
1.3 | 020904 | CPOS | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 866.18
1.4 | 050808 | CPOS | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km (821,56x0,03) | m³ | 25.99
1.5 | 021006 | CPOS | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 994.52
|  |  | TOTAL ITEM | 1
2 |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO
2.1 | 540103 | CPOS | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km |  | 842.49
2.2 | 051008 | CPOS | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km (bota fora corte de terra) | m³ | 336.996
2.3 | 070102 | CPOS | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 84.249
2.4 | 051006 | CPOS | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km (para reaterro h=10cm) | m³ | 84.249
2.5 | 71102 | CPOS | Reaterro compactado mecanizado de cava com rolo compactador com CBR > 20 | m³ | 84.249
2.6 | 540120 | CPOS | Base de macadame hidráulico (8 cm) | m³ | 67.3992
2.7 | 540122 | CPOS | Base de bica corrida (15 cm) | m³ | 126.3735
2.8 | 540323 | CPOS | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1684.98
2.9 | 540324 | CPOS | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 842.49
2.10 | 540320 | CPOS | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder (4 cm) | m³ | 33.6996
2.11 | 540321 | CPOS | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) (3cm) | m³ | 25.2747
|  |  | TOTAL ITEM | 2
3 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
3.1 | 540141 | CPOS | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 8475.44
3.2 | 540323 | CPOS | Imprimação betuminosa ligante | m² | 8475.44
3.3 | 540324 | CPOS | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 8475.44
3.4 | 540321 | CPOS | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) (3cm) | m³ | 254.26
|  |  | TOTAL ITEM | 3
4 |  |  | EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS
4.1 | 74237/001 | SINAPI | Meio-Fio com sarjeta, executado c/ extrusora (sarjeta 30x10cm meio-fio 15x10cm x h=23cm), inclusive esc. e acerto faixa 45cm | m | 740.4
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
Obra: Pavimentação asfáltica, recapeamento, guia e sarjeta
Local : AV. CONDE GUILHERME PRATES - SANTA GERTRUDES / SP
MODELO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
|  |  |  | 1ª MÊS |  | 2ª MÊS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | PESO
|  | SERVIÇOS (R$) | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 100
2 | PAVIMENTO ASFÁLTICO | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 100
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 0 |  | 30 | 30 | 70 | 100
4 | EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 100
0
| Total da Obra | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Totais de cada quinzena |  |  | 0 |  | 0