## Orçamento Sintético
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES | [5 empty] | BDI
Obra: CONSTRUÇAO DE COBERTURA DE QUADRA DO SANTA CATARINA
Local: MUNÍCIPIO DE SANTA GERTRUDES/SP
Data Base:
Modelo de Planilha Orçamentária
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 0 | 0 | 0%
1.2 | 02.02.130 | CPOS | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 5 |  | 0 | 0 | 0%
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 46 |  | 0 | 0 | 0%
1.4 | 02.10.050 | CPOS | Locação para muros, cercas e alambrados | m | 90.63 |  | 0 | 0 | 0%
1.5 | 012206 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0%
1.6 | 01.17.121 | CPOS | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | un | 3 |  | 0 | 0 | 0%
1.7 | 01.23.070 | CPOS | Demarcação de área com disco de corte diamantado | M | 118.8 |  | 0 | 0 | 0%
1.8 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 15.42 |  | 0 | 0 | 0%
1.9 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 20 |  | 0 | 0 | 0%
1.10 | 04.09.100 | CPOS | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 107.94 |  | 0 | 0 | 0%
1.11 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 42.04 |  | 0 | 0 | 0%
1.12 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 924.81 |  | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
2.1 | 02.02.100 | FDE | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM | M | 252 |  | 0 | 0 | 0%
2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 54.88 |  | 0 | 0 | 0%
2.3 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 57.51 |  | 0 | 0 | 0%
2.4 | 94108 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 2.88 |  | 0 | 0 | 0%
2.5 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 101.98 |  | 0 | 0 | 0%
2.6 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1149 |  | 0 | 0 | 0%
2.7 | 11.01.290 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 13.97 |  | 0 | 0 | 0%
2.8 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 13.97 |  | 0 | 0 | 0%
2.9 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 3.77 |  | 0 | 0 | 0%
2.10 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 66.05 |  | 0 | 0 | 0%
2.11 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 66.05 |  | 0 | 0 | 0%
2.12 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 38.04 |  | 0 | 0 | 0%
2.13 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 21.89 |  | 0 | 0 | 0%
2.14 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 21.89 |  | 0 | 0 | 0%
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
3.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 34.56 |  | 0 | 0 | 0%
3.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 283 |  | 0 | 0 | 0%
3.3 | 11.01.290 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 3.17 |  | 0 | 0 | 0%
3.4 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3.17 |  | 0 | 0 | 0%
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1 |  |  | FECHAMENTO - DIVISA |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1.1 | 12.05.020 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | m | 72 |  | 0 | 0 | 0%
4.1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 15.51 |  | 0 | 0 | 0%
4.1.3 | 010410 | SIURB | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | m² | 28.53 |  | 0 | 0 | 0%
4.1.4 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 1.43 |  | 0 | 0 | 0%
4.1.5 | 14.10.111 | CPOS | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 54.4 |  | 0 | 0 | 0%
4.1.6 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 0.573 |  | 0 | 0 | 0%
4.1.7 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 4.78 |  | 0 | 0 | 0%
4.1.8 | 95448 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016 | KG | 74.94 |  | 0 | 0 | 0%
4.1.9 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 3.26 |  | 0 | 0 | 0%
4.1.10 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 57.05 |  | 0 | 0 | 0%
4.1.11 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 1255.1 |  | 0 | 0 | 0%
4.1.12 |  |  | FECHAMENTO - QUADRA |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1.12.1 | G-10115 | Próprio | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2 1/2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA) | m² | 351.71 |  | 0 | 0 | 0%
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
5.1 | 060130 | SIURB | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 8737.47 |  | 0 | 0 | 0%
5.2 | 060131 | SIURB | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 8737.47 |  | 0 | 0 | 0%
5.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 759.78 |  | 0 | 0 | 0%
5.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 54 |  | 0 | 0 | 0%
5.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 40.8 |  | 0 | 0 | 0%
6 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0 | 0%
6.1 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0%
6.1.1 | 24.02.100 | CPOS | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 9.81 |  | 0 | 0 | 0%
6.2 |  |  | GUARDA-CORPO LATERAL E PORTÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
6.2.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 3.35 |  | 0 | 0 | 0%
6.2.2 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 10.5 |  | 0 | 0 | 0%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 0 | 0%
7.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | 0%
7.1.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0%
7.1.2 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10 |  | 0 | 0 | 0%
7.2 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0 | 0%
7.2.1 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 47 |  | 0 | 0 | 0%
7.2.2 | 83671 | SINAPI | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 175 |  | 0 | 0 | 0%
7.2.3 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0%
7.2.4 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0%
7.2.5 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0%
7.2.6 | 49.06.020 | CPOS | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 1.36 |  | 0 | 0 | 0%
7.2.7 | IIO-SIN-005 | SETOP | PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM | M | 50 |  | 0 | 0 | 0%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0%
8.1 |  |  | ILUMINAÇÃO DA QUADRA |  |  |  |  | 0 | 0%
8.1.1 | 098004 | SIURB | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.2 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 900 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.6 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.7 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.8 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.9 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.10 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.11 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.12 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.13 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.14 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.15 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.16 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.17 | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.18 | 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 147.65 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.19 | 060222 | SBC | LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W | UN | 15 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.20 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.21 | 38.21.120 | CPOS | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 128.5 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.22 | 38.23.020 | CPOS | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm | UN | 35 |  | 0 | 0 | 0%
8.2 |  |  | SISTEMA PROTEÇAO DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  |  | 0 | 0%
8.2.1 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0%
8.2.2 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0%
8.2.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 48 |  | 0 | 0 | 0%
8.2.4 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 125 |  | 0 | 0 | 0%
8.2.5 | 38.01.040 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 24 |  | 0 | 0 | 0%
8.2.6 | 42.05.250 | CPOS | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | m | 16 |  | 0 | 0 | 0%
8.2.7 | 42.05.300 | CPOS | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 8 |  | 0 | 0 | 0%
8.2.8 | 42.05.310 | CPOS | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 8 |  | 0 | 0 | 0%
8.2.9 | 42.05.390 | CPOS | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² | un | 60 |  | 0 | 0 | 0%
9 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0%
9.1 |  |  | PILARES E FECHAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0%
9.1.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 97.6 |  | 0 | 0 | 0%
9.1.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 97.6 |  | 0 | 0 | 0%
10 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 0 | 0%
10.1 |  |  | PISO DA QUADRA |  |  |  |  | 0 | 0%
10.1.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 30 |  | 0 | 0 | 0%
10.1.2 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 10 |  | 0 | 0 | 0%
10.1.3 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 200 |  | 0 | 0 | 0%
10.1.4 | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | kg | 288 |  | 0 | 0 | 0%
10.1.5 | 11.01.320 | CPOS | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | m³ | 20 |  | 0 | 0 | 0%
10.1.6 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 20 |  | 0 | 0 | 0%
10.1.7 | 11.20.050 | CPOS | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 465 |  | 0 | 0 | 0%
10.1.8 | 11.16.220 | CPOS | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 550 |  | 0 | 0 | 0%
10.1.9 | 33.01.050 | CPOS | Estucamento e lixamento de concreto | m² | 550 |  | 0 | 0 | 0%
10.1.10 | 03.09.060 | CPOS | Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio | M | 388 |  | 0 | 0 | 0%
10.1.11 | 32.07.090 | CPOS | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 388 |  | 0 | 0 | 0%
11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
11.1 |  |  | PILARES E FECHAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0%
11.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 61.1 |  | 0 | 0 | 0%
11.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 0 | 0%
11.2.1 | 33.06.020 | CPOS | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 800 |  | 0 | 0 | 0%
11.2.2 | 33.09.021 | CPOS | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | m | 345 |  | 0 | 0 | 0%
11.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0 | 0%
11.3.1 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 560 |  | 0 | 0 | 0%
12 |  |  | MOBILIÁRIOS |  |  |  |  | 0 | 0%
12.1 |  |  | EQUIPAMENTOS DA QUADRA |  |  |  |  | 0 | 0%
12.1.1 | 35.01.160 | CPOS | Tabela completa com suporte e rede para basquete | un | 2 |  | 0 | 0 | 0%
12.1.2 | 35.01.170 | CPOS | Poste oficial completo com rede para voleibol | cj | 2 |  | 0 | 0 | 0%
12.1.3 | 35.01.150 | CPOS | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | cj | 2 |  | 0 | 0 | 0%
12.1.4 | 200056 | SBC | BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M | M | 5 |  | 0 | 0 | 0%
13 |  |  | BEBEDOURO |  |  |  |  | 0 | 0%
13.1 | 12.05.020 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | m | 1.5 |  | 0 | 0 | 0%
13.2 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 0.07 |  | 0 | 0 | 0%
13.3 | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 0.35 |  | 0 | 0 | 0%
13.4 | 14.11.261 | CPOS | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0%
13.5 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 0.78 |  | 0 | 0 | 0%
13.6 | 11.05.040 | CPOS | Argamassa graute | m³ | 0.07 |  | 0 | 0 | 0%
13.7 | 18.12.020 | CPOS | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | m² | 1.98 |  | 0 | 0 | 0%
13.8 | 06.11.040 | CPOS | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 0.02 |  | 0 | 0 | 0%
13.9 | 17.02.060 | CPOS | Chapisco fino peneirado | m² | 1.78 |  | 0 | 0 | 0%
13.10 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 1.78 |  | 0 | 0 | 0%
13.11 | 44.03.380 | CPOS | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0%
13.12 | 17.05.020 | CPOS | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 0.01 |  | 0 | 0 | 0%
13.13 | 49.06.170 | CPOS | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | m² | 0.06 |  | 0 | 0 | 0%
14 |  |  | RAMPA |  |  |  |  | 0 | 0%
14.1 | 14.11.261 | CPOS | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 7.2 |  | 0 | 0 | 0%
14.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 2.77 |  | 0 | 0 | 0%
14.3 | 11.05.040 | CPOS | Argamassa graute | m³ | 0.2 |  | 0 | 0 | 0%
14.4 | 17.02.060 | CPOS | Chapisco fino peneirado | m² | 7.2 |  | 0 | 0 | 0%
14.5 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 7.2 |  | 0 | 0 | 0%
14.6 | 06.12.020 | CPOS | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5.7 |  | 0 | 0 | 0%
14.7 | 17.05.020 | CPOS | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 1.1 |  | 0 | 0 | 0%
14.8 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 7.2 |  | 0 | 0 | 0%
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0%
15.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 160 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Total Geral |  | 0
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411
BANCOS
SINAPI - 11/2021 - São Paulo
SIURB - 06/2021 - São Paulo
SIURB INFRA - 06/2021 - São Paulo
CPOS - 09/2021 - São Paulo
FDE - 02/2021 - São Paulo

## CRONOG
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra: CONSTRUÇAO DE COBERTURA DE QUADRA DO SANTA CATARINA
Modelo de Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 100%
|  | 0 | 0
2 | INFRAESTRUTURA | #DIV/0! | 15% | 85%
|  | 0 | 0 | 0
3 | SUPERESTRUTURA | #DIV/0! |  | 80% | 20%
|  | 0 |  | 0 | 0
4 | PAREDES E PAINÉIS | #DIV/0! |  |  | 55% | 20% | 25%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA | #DIV/0! |  | 15% | 65% | 20%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | #DIV/0! |  |  |  |  | 100%
|  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | #DIV/0! |  | 15% | 45% | 30% | 10%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.01
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! |  | 5% | 50% | 35% | 10%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTOS | #DIV/0! |  |  |  | 100%
|  | 0 |  |  |  | 0
10 | PISOS | #DIV/0! |  |  |  | 85% | 15%
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | PINTURA | #DIV/0! |  |  |  |  | 5% | 80% | 15%
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | MOBILIÁRIOS | #DIV/0! | [5 empty] | 100%
|  | 0 | [5 empty] | 0
13 | BEBEDOURO | #DIV/0! |  |  |  |  | 100%
|  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | RAMPA | #DIV/0! |  |  |  | 100%
|  | 0 |  |  |  | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | [6 empty] | 100%
|  | 0 | [6 empty] | 0
Porcentagem |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo Acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Obra: CONSTRUÇAO DE COBERTURA DE QUADRA DO SANTA CATARINA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 28.82% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | SANTA GERTRUDES | [5 empty] | jan de 2022
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Alexandre Rogério Gaino |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | 5060435411
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos