## galerias (hidden)
Memorial de Cálculo e Quantidades de Movimento de Terra e Pavimento
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Obra: GALERIA AV Pref. Coronel Libertário Palumbo - Pq. dos Jequitibas
Trecho | Ø Tubo | Extensão | Profund. (m) |  | Escor. |  | Talude |  | Largura vala (m) |  | Volumes (m³) |  |  | Escoram.
| (mm) | ( m ) | Inicio | Fim | (S/N) |  | H/V |  | Inf. | Sup. | Escavado | Reaterro | Bota-fora | (m²)
| 20 mm | #REF!
GALERIA DE ESGOTO
| 1500 |  | 2.2 | 2.8 | S | 1 | : | 4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
rede | 1000 |  | 2 | 2.2 | N | 1 | : | 4 | 2 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800 |  | 1.8 | 2.2 | N | 1 | : | 4 | 1.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | 1.5 | 2 | N | 1 | : | 4 | 1.52 | 2.4 | 0 | 0 | 0
| 400 |  | 1.3 | 1.5 | N | 1 | : | 4 | 1.28 | 1.98 | 0 | 0 | 0
ramal | 150 |  | 1.3 | 1.5 | N | 1 | : | 3 | 0.85 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | 0 | MÉDIA | 2.03 | MÉDIA |  |  |  | 1.67 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | LASTRO | 0
| 1500mm | 0
AGUAS PLUVIAIS
rede | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M. Ala-PV1 | 1000 | 237.4 | 3.3 | 3.1 | S | 0 | : | 0 | 2 | 2 | 1519.36 | 1268.6656 | 250.6944 | 1044.56
PV1-PV2
PV2-PV3
PV3-PV4
PV4-PV5
PV6-PV7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ramal | 600 | 231 | 2.5 | 2.7 | S | 1 | : | 2.3 | 1.45 | 1.45 | 870.87 | 776.853 | 94.017 | 739.2
|  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PV | [10 empty] | 101.25 | 17.64 | 83.61
Bocas | [10 empty] | 48.75
| TOTAIS | 468.4 | MÉDIA |  | MÉDIA | [5 empty] | 2540.23 | 2063.1586 | 428.3214 | 1783.76
[13 empty] | LASTRO | 28.104
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | M²
AGUA POTAVEL
| 1500 |  | 2.2 | 2.6 | S | 1 | : | 4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
rede | 1000 |  | 1.8 | 2.2 | N | 1 | : | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800 |  | 1.8 | 2.2 | N | 1 | : | 4 | 1.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0
| 600 | 0 | 1.5 | 2 | N | 1 | : | 4 | 1.52 | 2.4 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0 | 1.3 | 1.5 | N | 1 | : | 3 | 1.4 | 2.33 | 0 | 0 | 0
ramal | 100 |  | 1.3 | 1.4 | N | 1 | : | 3 | 0.85 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | 0 | MÉDIA | 1.98 | MÉDIA |  |  |  | 1.66 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | LASTRO | 0
| 1500mm | 0
Pavimento em rede de 0,60m |  |  |  | 163.12
Pavimento em rede de 1,00m |  |  |  | 81.4
|  |  | TOTAL | 244.52

## MEMORIAL DE CÁLCULO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Estado de São Paulo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra : Recapeamento asfáltico
Local : Avenidas do Jardim Paulista - SANTA GERTRUDES / SP
MEMORIAL DE CÁLCULO - ITENS RELEVANTES
Item | Descrição de Serviços | INFORMAÇÕES PARA O CÁLCULO | UN | CÁLCULO | QUANT. TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | comprimento x largura | m² | 2,00 x 3,00 | 6
1.2 | VARRIÇÃO DO PAVIMENTO | PAVIMENTO | m²
2 | RECAPEAMENTO ASFALTICO
| PAVIMENTO | comprimento x largura (Av. São Paulo) | m² | (415 x 8,30) | 3444.5
|  | comprimento x largura (Av. Piracicaba) | m² | (190,80 x 8,30) | 1583.64
|  | comprimento x largura (Rua Iracemápolis) | m² | (228,44 x 8,30) | 1896.05
ÁREA DAS ESQUINAS
|  | Av. São Paulo com Rod. SP 316 | m² | (3,10 + 47,26) | 50.36
|  | Av. São Paulo com Rua Itirapina | m² | (59,26 + 11,77 | 71.03
|  | Av. Piracicaba com Rua Itirapina | m² | (48,62 + 14,97) | 63.59
|  | Av. Piracicaba com Rua Cordeirópolis | m² | (48,23 + 12,37) | 60.6
|  | Rua Iracemápolis com Av. São Paulo | m² | (59,73 + 11,65) | 71.38
|  | Rua Iracemápolis com Av. Piracicaba | m² | (48,10 + 15,16) | 63.26
|  |  | m² |  | 7304.41
2.1 | Imprimação betuminosa ligante | PAVIMENTO | m² |  | 7304.41
2.2 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) (3,0cm) | área do pavimento X 0,03cm | m³ |  | 292.1764
FREDERICO LUIZ BARREIRO
ARQ. CAU A-64673-3

## PLANILHA
Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes
Estado de São Paulo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra: Recapeamento asfáltico
Local : Avenidas do Jardim Paulista - SANTA GERTRUDES / SP
#REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT | PREÇO UNIT S/ BDI | PREÇO UNIT COM BDI | PREÇO TOTAL | bdi | 1.25
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CPOS | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 488.53 | 610.66 | 3663.96
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  |  | 3663.96
2 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | 54.03.230 | CPOS | Imprimação betuminosa ligante | m² | 7304.41 | 4.57 | 5.71 | 41708.1811
2.2 | 54.03.210 | CPOS | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) (3,0cm) | m³ | 219.1323 | 914.87 | 1143.59 | 250597.507
2.3 | 54.03.200 | CPOS | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder (0,5 cm) | m³ | 36.5221 | 845.51 | 1056.89 | 38599.7894
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  |  | 330905.4775
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 334569.4375
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 334569.4375
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | CPOS 177 | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO | 2019-11-01
FREDERICO LUIZ BARREIRO
ARQ. CAU A-64673-3
|  | TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS |  | %
|  | AC | taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central | 0.03
|  | S | taxa representativa de seguros | 0.0025
|  | R | taxa representativa de riscos | 0.004
|  | G | taxa representativa de garantias | 0.0025
|  | DF | taxa representativa das despesas financeiras | 0.008
|  | L | taxa representativa do lucro | 0.0366
|  | I | taxa representativa da incidência de impostos (ISS-5%, PIS-COFINS-3,65%, CPRB-4,5%) | 0.1315
|  |  | FÓRMULA CONFORME ACÓRDÃO DO TCU | 25.0021
BDI = { [(1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)]– 1 }x 100
(1-I)
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S = taxa representativa de seguros
R = taxa representativa de riscos
G = taxa representativa de garantias
DF = taxa representativa das despesas financeiras
L = taxa representativa do lucro
I = taxa representativa da incidência de impostos

## CRONOGRAMA
Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes
Estado de São Paulo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra: Recapeamento asfáltico
Local : Avenidas do Jardim Paulista - SANTA GERTRUDES / SP
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
1ª MÊS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | PESO
|  | SERVIÇOS (R$) | % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3663.96 | 1.095% | 100 | 100
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 330905.4775 | 98.9% | 100 | 100
334569.4375
| Total da Obra | 334569.4375 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
| Totais de cada quinzena |  |  | 334569.4375 |  | 0
FREDERICO LUIZ BARREIRO
ARQ. CAU A-64673-3

## Intens relevancia (hidden)
Obra: Recapeamento asfáltico
Local : Avenidas do Jardim Paulista - SANTA GERTRUDES / SP
Itens de Relevancia
Descriçao | Unidade | Quant. | Quant a solicitar em edital
Imprimação betuminosa ligante | m² | 7304.41 | 3652.205
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) (4,0cm) | m³ | 219.1323 | 109.5662
FREDERICO LUIZ BARREIRO
ARQ. CAU A-64673-3