## Orçamento Sintético
Prop: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES |  |  |  |  | BDI | 28.82% |  | Encargos Sociais
Obra: VELÓRIO MUNICIPAL | [7 empty] | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Local: MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Data Base: Dezembro de 2023
Arquivo: 052 - O - 2451 - 20 - 001_2
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 56023.62 | 2.307%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 49637.22 | 2.049%
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 313,75 | 404.17 | 2425.02 | 0.1156%
1.1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 82.8 | 125,41 | 161.55 | 13376.34 | 0.5573%
1.1.3 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | MES | 5 | 853.92 | 1100.02 | 5500.1 | 0.2499%
1.1.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 354.02 | 62,13 | 80.04 | 28335.76 | 1.126%
1.2 |  |  | PROJETOS E PROFISSIONAIS |  |  |  |  | 6386.4 | 0.2581%
1.2.1 | 01.17.111 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 5 | 991.52 | 1277.28 | 6386.4 | 0.2581%
2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 44242.53 | 1.822%
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 32818.49 | 1.36%
2.1.1 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 54.51 | 70.56 | 90.9 | 4954.96 | 0.2003%
2.1.2 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 2 | 38.6 | 49.72 | 99.44 | 0.004019%
2.1.3 | 04.02.090 | CDHU | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro | m² | 137.08 | 15.65 | 20.16 | 2763.53 | 0.1117%
2.1.4 | 04.03.020 | CDHU | Retirada de telhamento em barro | m² | 137.08 | 14.11 | 18.18 | 2492.11 | 0.1007%
2.1.5 | 03.01.250 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 638.9 | 27.35 | 35.23 | 22508.45 | 0.9438%
2.2 |  |  | BOTA-FORA |  |  |  |  | 11424.04 | 0.4617%
2.2.1 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 171.74 | 32.4 | 41.74 | 7168.43 | 0.2897%
2.2.2 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1202.15 | 2.75 | 3.54 | 4255.61 | 0.172%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 23733.05 | 0.9592%
3.1 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 145.12 | 0.005865%
3.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 273.82 | 0.41 | 0.53 | 145.12 | 0.005865%
3.2 |  |  | CORTE E ATERRO |  |  |  |  | 23587.93 | 0.9533%
3.2.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 273.816 | 11.25 | 14.49 | 3967.59 | 0.1603%
3.2.2 | 102283 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1001.6 | 12.05 | 15.52 | 15544.83 | 0.6282%
3.2.3 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1302.08 | 2.43 | 3.13 | 4075.51 | 0.1647%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 266459.86 | 10.77%
4.1 |  |  | ARMADURA |  |  |  |  | 38093.94 | 1.54%
4.1.1 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 2662.05 | 11.11 | 14.31 | 38093.94 | 1.54%
4.2 |  |  | ESTACAS |  |  |  |  | 63019.8 | 2.547%
4.2.1 | 12.05.020 | CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 942 | 51.93 | 66.9 | 63019.8 | 2.547%
4.3 |  |  | VB E ARRIMOS |  |  |  |  | 165346.12 | 6.682%
4.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 204.31 | 97.28 | 125.32 | 25604.13 | 1.035%
4.3.2 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 173.44 | 7.98 | 10.28 | 1782.96 | 0.07206%
4.3.3 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m³ | 8.67 | 117.64 | 151.54 | 1313.85 | 0.0531%
4.3.4 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 286.89 | 126.47 | 162.92 | 46740.12 | 1.889%
4.3.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 32.57 | 551.98 | 711.06 | 23159.22 | 0.936%
4.3.6 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 14.16 | 934.79 | 1204.2 | 17051.47 | 0.6891%
4.3.7 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 247.81 | 116.26 | 149.77 | 37114.5 | 1.5%
4.3.8 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 163.07 | 58.98 | 75.98 | 12390.06 | 0.5007%
4.3.9 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 53.62 | 2.75 | 3.54 | 189.81 | 0.007671%
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 308102.82 | 12.45%
5.1 |  |  | ARMADURA |  |  |  |  | 102645.63 | 4.148%
5.1.1 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 7173 | 11.11 | 14.31 | 102645.63 | 4.148%
5.2 |  |  | FORMA E CONCRETO |  |  |  |  | 205457.19 | 8.303%
5.2.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 681.42 | 149.19 | 192.19 | 130962.11 | 5.293%
5.2.2 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 10.12 | 537.34 | 692.2 | 7005.06 | 0.2831%
5.2.3 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 25.2 | 558.1 | 718.94 | 18117.29 | 0.7322%
5.2.4 | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 200.52 | 129.36 | 166.64 | 33414.65 | 1.35%
5.2.5 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 734.38 | 16.87 | 21.73 | 15958.08 | 0.6449%
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 149516.18 | 6.043%
6.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1226.85 | 71.28 | 91.82 | 112649.37 | 4.553%
6.2 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 9.12 | 765.1 | 985.6 | 8988.67 | 0.3633%
6.3 | 95448 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016 | KG | 573.25 | 10.13 | 13.05 | 7480.91 | 0.3023%
6.4 | 14.30.010 | CDHU | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 15.5 | 1021.54 | 1315.95 | 20397.23 | 0.8243%
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 292657.63 | 11.83%
7.1 |  |  | COBERTURA CERÂMICA |  |  |  |  | 248367.64 | 10.04%
7.1.1 | 92567 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 664.43 | 37.33 | 48.09 | 31952.44 | 1.291%
7.1.2 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 664.43 | 98 | 126.24 | 83877.64 | 3.39%
7.1.3 | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 693.66 | 83.57 | 107.65 | 74672.5 | 3.018%
7.1.4 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 664.43 | 21.81 | 28.1 | 18670.48 | 0.7546%
7.1.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 85.04 | 86.61 | 111.57 | 9487.91 | 0.3835%
7.1.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 107.25 | 51.51 | 66.36 | 7117.11 | 0.2876%
7.1.7 | 160365 | SBC | CALHA DE CONCRETO 70X20cm COM IMPERMEABILIZACAO | M | 29.42 | 596.05 | 767.83 | 22589.56 | 0.913%
7.2 |  |  | COBERTURA EXTERNA |  |  |  |  | 44289.99 | 1.79%
7.2.1 | 100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 537.79 | 16.37 | 21.09 | 11341.99 | 0.4584%
7.2.2 | 21.03.151 | CDHU | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 20.53 | 686.92 | 884.89 | 18166.79 | 0.7342%
7.2.3 | 16.13.130 | CDHU | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 48.89 | 186.21 | 239.88 | 11727.73 | 0.474%
7.2.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12.35 | 86.61 | 111.57 | 1377.89 | 0.05569%
7.2.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25.25 | 51.51 | 66.36 | 1675.59 | 0.06772%
8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 313418.84 | 12.67%
8.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 190737.98 | 7.709%
8.1.1 | 25.02.050 | CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | m² | 11.97 | 506.4 | 652.34 | 7808.51 | 0.3156%
8.1.2 | 24.02.290 | CDHU | Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida | m² | 7.36 | 1362.97 | 1755.78 | 12922.54 | 0.5223%
8.1.3 | 24.02.060 | CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 1.89 | 978.08 | 1259.96 | 2381.32 | 0.09624%
8.1.4 | 25.02.020 | CDHU | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | m² | 9.6 | 1009.53 | 1300.48 | 12484.61 | 0.5046%
8.1.5 | 25.02.040 | CDHU | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | m² | 79.8 | 1131.36 | 1457.42 | 116302.12 | 4.7%
8.1.6 | 26.02.040 | CDHU | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 89.4 | 243.55 | 313.74 | 28048.36 | 1.134%
8.1.7 | 30.01.120 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 1 | 151.09 | 194.63 | 194.63 | 0.007866%
8.1.8 | 24.02.100 | CDHU | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 2.1 | 845.17 | 1088.75 | 2286.38 | 0.0924%
8.1.9 | 25.02.211 | CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | m² | 6.48 | 724.44 | 933.22 | 6047.27 | 0.2444%
8.1.10 | 28.01.070 | CDHU | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 6 | 292.69 | 377.04 | 2262.24 | 0.09143%
8.2 |  |  | CAIXILHOS |  |  |  |  | 122680.86 | 4.958%
8.2.1 | 25.01.040 | CDHU | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | m² | 7.2 | 1214.22 | 1564.16 | 11261.95 | 0.4551%
8.2.2 | 25.01.080 | CDHU | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | m² | 1.8 | 1091.18 | 1405.66 | 2530.19 | 0.1023%
8.2.3 | 25.01.450 | CDHU | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | m² | 48.29 | 1299.98 | 1674.63 | 80867.88 | 3.268%
8.2.4 | 26.01.230 | CDHU | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 9 | 169.31 | 218.11 | 1962.99 | 0.07933%
8.2.5 | 26.02.040 | CDHU | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 48.29 | 243.55 | 313.74 | 15150.5 | 0.6123%
8.2.6 | 24.03.210 | CDHU | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro | m² | 7.2 | 1175.99 | 1514.91 | 10907.35 | 0.4408%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 79393.39 | 3.209%
9.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 8539.47 | 0.3451%
9.1.1 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 163.32 | 210.39 | 210.39 | 0.008503%
9.1.2 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 112.36 | 144.74 | 289.48 | 0.0117%
9.1.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 39 | 24.4 | 31.43 | 1225.77 | 0.04954%
9.1.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18 | 30.8 | 39.68 | 714.24 | 0.02887%
9.1.5 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 57 | 77.57 | 99.93 | 5696.01 | 0.2302%
9.1.6 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 23.38 | 30.12 | 271.08 | 0.01096%
9.1.7 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 20.57 | 26.5 | 132.5 | 0.005355%
9.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 15627.65 | 0.6316%
9.2.1 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 152.5 | 196.45 | 196.45 | 0.007939%
9.2.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11 | 83.16 | 107.13 | 1178.43 | 0.04763%
9.2.3 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.5 | 43.76 | 56.37 | 591.89 | 0.02392%
9.2.4 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 136 | 50.96 | 65.65 | 8928.4 | 0.3608%
9.2.5 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4 | 918.43 | 1183.12 | 4732.48 | 0.1913%
9.3 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 32990.72 | 1.333%
9.3.1 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 273.37 | 352.16 | 352.16 | 0.01423%
9.3.2 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4 | 525.65 | 677.14 | 2708.56 | 0.1095%
9.3.3 | 16.05.031 | FDE | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 40.5 | 157.31 | 202.65 | 8207.33 | 0.3317%
9.3.4 | 49.06.170 | CDHU | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | m² | 8.1 | 1388.69 | 1788.91 | 14490.17 | 0.5856%
9.3.5 | 91789 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 41.2 | 54.53 | 70.25 | 2894.3 | 0.117%
9.3.6 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 52.4 | 64.27 | 82.79 | 4338.2 | 0.1753%
9.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 20626.8 | 0.8336%
9.4.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 507.82 | 654.17 | 3925.02 | 0.1586%
9.4.2 | 080505 | AGETOP CIVIL | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | un | 1 | 1184.58 | 1525.98 | 1525.98 | 0.06167%
9.4.3 | 44.01.200 | CDHU | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 2 | 464.26 | 598.06 | 1196.12 | 0.04834%
9.4.4 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 2.3 | 840.19 | 1082.33 | 2489.36 | 0.1006%
9.4.5 | 44.01.850 | CDHU | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 6 | 128.86 | 166 | 996 | 0.04025%
9.4.6 | 44.01.610 | CDHU | Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences | UN | 1 | 224.05 | 288.62 | 288.62 | 0.01166%
9.4.7 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 60.28 | 77.65 | 232.95 | 0.009415%
9.4.8 | 44.03.050 | CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 7 | 83.39 | 107.42 | 751.94 | 0.03039%
9.4.9 | 100855 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 59.07 | 76.09 | 228.27 | 0.009225%
9.4.10 | 30.01.010 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 3 | 191.27 | 246.39 | 739.17 | 0.02987%
9.4.11 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 7 | 346.3 | 446.1 | 3122.7 | 0.1262%
9.4.12 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 3.92 | 670.76 | 864.07 | 3387.15 | 0.1369%
9.4.13 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 857.61 | 1104.77 | 1104.77 | 0.04465%
9.4.14 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 99.17 | 127.75 | 638.75 | 0.02581%
9.5 |  |  | DRENO DO AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 1608.75 | 0.06502%
9.5.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 65 | 19.21 | 24.75 | 1608.75 | 0.06502%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 178395.4 | 7.21%
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | 132713.73 | 5.364%
10.1.1 | 098004 | SIURB | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN | UN | 1 | 1222.84 | 1575.26 | 1575.26 | 0.06366%
10.1.2 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 608.56 | 783.95 | 1567.9 | 0.06337%
10.1.3 | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 119.55 | 154 | 154 | 0.006224%
10.1.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2600 | 2.96 | 3.81 | 9906 | 0.4003%
10.1.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2000 | 4.15 | 5.35 | 10700 | 0.4324%
10.1.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1200 | 6.24 | 8.04 | 9648 | 0.3899%
10.1.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 850 | 8.59 | 11.07 | 9409.5 | 0.3803%
10.1.8 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 21.68 | 27.93 | 4189.5 | 0.1693%
10.1.9 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 22.96 | 29.58 | 1479 | 0.05977%
10.1.10 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 | 50.5 | 65.05 | 1040.8 | 0.04206%
10.1.11 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 55.26 | 71.19 | 854.28 | 0.03453%
10.1.12 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 59.08 | 76.11 | 608.88 | 0.02461%
10.1.13 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 64.56 | 83.17 | 332.68 | 0.01345%
10.1.14 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 72.39 | 93.25 | 186.5 | 0.007537%
10.1.15 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 120.34 | 155.02 | 310.04 | 0.01253%
10.1.16 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450 | 11.3 | 14.56 | 6552 | 0.2648%
10.1.17 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 13.97 | 18 | 900 | 0.03637%
10.1.18 | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 60 | 55.45 | 71.43 | 4285.8 | 0.1732%
10.1.19 | 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30 | 46.68 | 60.13 | 1803.9 | 0.0729%
10.1.20 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 12 | 97.76 | 125.93 | 1511.16 | 0.06107%
10.1.21 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50 | 43.02 | 55.42 | 2771 | 0.112%
10.1.22 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 45.39 | 58.47 | 1461.75 | 0.05908%
10.1.23 | 69.20.340 | CDHU | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | UN | 5 | 20.46 | 26.36 | 131.8 | 0.005327%
10.1.24 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 52.63 | 67.8 | 135.6 | 0.00548%
10.1.25 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 61.77 | 79.57 | 795.7 | 0.03216%
10.1.26 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 69.77 | 89.88 | 179.76 | 0.007265%
10.1.27 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35 | 22.11 | 28.48 | 996.8 | 0.04029%
10.1.28 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45 | 25.11 | 32.35 | 1455.75 | 0.05883%
10.1.29 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48 | 18 | 23.19 | 1113.12 | 0.04499%
10.1.30 | 40.02.010 | CDHU | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | UN | 15 | 71.92 | 92.65 | 1389.75 | 0.05617%
10.1.31 | 060126 | SBC | PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO | UN | 38 | 114.91 | 148.03 | 5625.14 | 0.2273%
10.1.32 | COT442 | Próprio | Arandela tubular preta 4.000k 12W LED, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, DIFUSOR TRANSLUCIDO | UN | 24 | 915 | 1178.7 | 28288.8 | 1.143%
10.1.33 | 071688 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | un | 16 | 71.06 | 91.54 | 1464.64 | 0.05919%
10.1.34 | 11.60.02 | SUDECAP | LAMPADA LED 7W SOQUETE ROSCA | UN | 16 | 12.87 | 16.58 | 265.28 | 0.01072%
10.1.35 | 60.07.73 | EMBASA | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO LED, DE 65 CM ATÉ 120 CM | UN | 36 | 38.11 | 49.09 | 1767.24 | 0.07142%
10.1.36 | 41.02.562 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W | UN | 36 | 81.59 | 105.1 | 3783.6 | 0.1529%
10.1.37 | 13325 | ORSE | Luminária led, 9W monocromático branco p/ piscina SODRAMAR ou similar | un | 21 | 450.94 | 580.9 | 12198.9 | 0.493%
10.1.38 | 41.13.102 | CDHU | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 5 | 253.11 | 326.06 | 1630.3 | 0.06589%
10.1.39 | 060436 | SBC | LAMPADA LED OUROLUX PAR30 11W | UN | 5 | 37.82 | 48.72 | 243.6 | 0.009845%
10.2 |  |  | SISTEMA PROTEÇAO DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  |  | 45681.67 | 1.846%
10.2.1 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 12 | 146.05 | 188.14 | 2257.68 | 0.09124%
10.2.2 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 55 | 29.18 | 37.59 | 2067.45 | 0.08356%
10.2.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 120 | 61.56 | 79.3 | 9516 | 0.3846%
10.2.4 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 260 | 79.12 | 101.92 | 26499.2 | 1.071%
10.2.5 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 25 | 28.31 | 36.47 | 911.75 | 0.03685%
10.2.6 | 42.05.250 | CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 65 | 37.66 | 48.51 | 3153.15 | 0.1274%
10.2.7 | 42.05.300 | CDHU | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 12 | 47.65 | 61.38 | 736.56 | 0.02977%
10.2.8 | 42.05.310 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 12 | 25.69 | 33.09 | 397.08 | 0.01605%
10.2.9 | 42.05.390 | CDHU | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² | UN | 35 | 3.17 | 4.08 | 142.8 | 0.005771%
11 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS |  |  |  |  | 118374.87 | 4.784%
11.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 180.39 | 7.13 | 9.18 | 1655.98 | 0.06693%
11.2 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 180.39 | 46.56 | 59.98 | 10819.79 | 0.4373%
11.3 | 20.01.040 | CDHU | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 489.39 | 167.98 | 216.39 | 105899.1 | 4.28%
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 109221.91 | 4.414%
12.1 | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 1039.91 | 9.3 | 11.98 | 12458.12 | 0.5035%
12.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 807.13 | 34.56 | 44.52 | 35933.43 | 1.452%
12.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 232.79 | 28.99 | 37.34 | 8692.38 | 0.3513%
12.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 232.79 | 173.86 | 223.97 | 52137.98 | 2.107%
13 |  |  | REVETIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 129186.06 | 5.221%
13.1 | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 1034.02 | 5.87 | 7.56 | 7817.19 | 0.3159%
13.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1001.84 | 52.58 | 67.73 | 67854.62 | 2.742%
13.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 32.18 | 28.99 | 37.34 | 1201.6 | 0.04856%
13.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 32.18 | 173.86 | 223.97 | 7207.35 | 0.2913%
13.5 | 17.20.060 | CDHU | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 231.88 | 151 | 194.52 | 45105.3 | 1.823%
14 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 203520.15 | 8.225%
14.1 |  |  | PISO PORCELANATO |  |  |  |  | 167966.24 | 6.788%
14.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 528.94 | 40.81 | 52.57 | 27806.38 | 1.124%
14.1.2 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 528.94 | 19.35 | 24.93 | 13186.47 | 0.5329%
14.1.3 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 513.07 | 12.87 | 16.58 | 8506.7 | 0.3438%
14.1.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 528.94 | 173.86 | 223.97 | 118466.69 | 4.788%
14.2 |  |  | PISO EXTERNO E PASSEIO |  |  |  |  | 35553.91 | 1.437%
14.2.1 | 54.01.210 | CDHU | Base de brita graduada | m³ | 16.57 | 246.43 | 317.45 | 5260.15 | 0.2126%
14.2.2 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 490.52 | 12.87 | 16.58 | 8132.82 | 0.3287%
14.2.3 | 11.01.290 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 23.2 | 519.43 | 669.13 | 15523.82 | 0.6274%
14.2.4 | 11.16.080 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 23.2 | 109.9 | 141.57 | 3284.42 | 0.1327%
14.2.5 | 11.20.050 | CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 132.57 | 19.63 | 25.29 | 3352.7 | 0.1355%
15 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 55616.76 | 2.248%
15.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 22811.06 | 0.9219%
15.1.1 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 259.98 | 15.58 | 20.07 | 5217.8 | 0.2109%
15.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 807.13 | 13.35 | 17.2 | 13882.64 | 0.5611%
15.1.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 180.39 | 15.97 | 20.57 | 3710.62 | 0.15%
15.2 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4621.69 | 0.1868%
15.2.1 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 66.48 | 53.97 | 69.52 | 4621.69 | 0.1868%
15.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 28184.01 | 1.139%
15.3.1 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 97.78 | 53.97 | 69.52 | 6797.67 | 0.2747%
15.3.2 | 102223 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 489.39 | 33.92 | 43.7 | 21386.34 | 0.8643%
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | 7394.87 | 0.2989%
16.1 |  |  | EXTINTORES |  |  |  |  | 5700.07 | 0.2304%
16.1.1 | 50.10.100 | CDHU | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 5 | 217.66 | 280.39 | 1401.95 | 0.05666%
16.1.2 | 50.10.084 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg | UN | 4 | 319.74 | 411.89 | 1647.56 | 0.06659%
16.1.3 | 50.10.140 | CDHU | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 3 | 685.86 | 883.52 | 2650.56 | 0.1071%
16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SISTEMA DE ALARME |  |  |  |  | 881.92 | 0.03564%
16.2.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 26 | 26.33 | 33.92 | 881.92 | 0.03564%
16.3 |  |  | SINALIZAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 812.88 | 0.03285%
16.3.1 | 97.02.193 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 36 | 17.53 | 22.58 | 812.88 | 0.03285%
17 |  |  | BANCOS E JARDINEIRAS |  |  |  |  | 65141.54 | 2.633%
17.1 |  |  | ARMADURA |  |  |  |  | 10114.54 | 0.4088%
17.1.1 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 597.08 | 13.15 | 16.94 | 10114.54 | 0.4088%
17.2 |  |  | FORMA E CONCRETO |  |  |  |  | 35811.14 | 1.447%
17.2.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 115.25 | 149.19 | 192.19 | 22149.9 | 0.8952%
17.2.2 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 5.74 | 551.98 | 711.06 | 4081.48 | 0.165%
17.2.3 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 34.2 | 217.44 | 280.11 | 9579.76 | 0.3872%
17.3 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 19215.86 | 0.7766%
17.3.1 | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 71.22 | 5.87 | 7.56 | 538.42 | 0.02176%
17.3.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 71.22 | 52.58 | 67.73 | 4823.73 | 0.1949%
17.3.3 | 17.20.060 | CDHU | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 71.22 | 151 | 194.52 | 13853.71 | 0.5599%
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 72044.45 | 2.912%
18.1 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 13688.49 | 0.5532%
18.1.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | m² | 860.37 | 12.35 | 15.91 | 13688.49 | 0.5532%
18.2 |  |  | BANCADA E BASE DA COPA |  |  |  |  | 2220.48 | 0.08974%
18.2.1 | 14.02.040 | CDHU | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 0.39 | 203.22 | 261.79 | 102.1 | 0.004126%
18.2.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 0.39 | 6.68 | 8.61 | 3.36 | 0.0001358%
18.2.3 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 0.39 | 38.83 | 50.02 | 19.51 | 0.0007885%
18.2.4 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.12 | 74.4 | 95.84 | 11.5 | 0.0004648%
18.2.5 | 19.01.022 | CDHU | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 0.39 | 475.98 | 613.16 | 239.13 | 0.009664%
18.2.6 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 0.8 | 840.19 | 1082.33 | 865.86 | 0.03499%
18.2.7 | 44.06.360 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | UN | 1 | 697.82 | 898.93 | 898.93 | 0.03633%
18.2.8 | 44.03.470 | CDHU | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UN | 1 | 62.17 | 80.09 | 80.09 | 0.003237%
18.3 |  |  | CANTEIROS |  |  |  |  | 18597.54 | 0.7516%
18.3.1 | 34.03.150 | CDHU | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 60 | 66.29 | 85.39 | 5123.4 | 0.2071%
18.3.2 | 16.03.107 | FDE | FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM | m² | 59.52 | 175.73 | 226.38 | 13474.14 | 0.5446%
18.4 |  |  | MOBILIÁRIOS |  |  |  |  | 37537.94 | 1.517%
18.4.1 | 44.02.100 | CDHU | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm | m² | 21.02 | 1386.29 | 1785.82 | 37537.94 | 1.517%
[5 empty] | Total Geral com BDI |  | 2472443.93
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil CREA 5060435411
BANCOS
SINAPI - 11/2023 - São Paulo
SBC - 09/2023 - São Paulo
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo
SUDECAP - 05/2023 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo
FDE - 07/2023 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMBASA - 05/2023 - Bahia

## Memorial de Cálculo
Prop: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra: VELÓRIO MUNICIPAL
Memorial de Cálculo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  | Quant.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 3m de comprimento*2m de altura |  | 6 | 0
1.1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 82.8 | ((1,5m+20,00m+1,5m)+(1,5m+20,00m+1,5m)) de comprimento do tapume *1,8m de altura |  | 82.8 | 0
1.1.3 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 5 | 5 meses, conforme orientação |  | 5 | 0
1.1.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 354.02 | conforme comprimento das vigas baldrame |  | 354.02 | 0
1.2 |  |  | PROJETOS E PROFISSIONAIS | [5 empty] | 0
1.2.1 | 01.17.111 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 5 | 5 pranchas tecnicas |  | 5 | 0
2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0
2.1.1 | 03.02.040 | CPOS/CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 54.5063 | (80,75m de comprimento conforme levantamento*4,5m de altura*0,15m de espessura) |  | 54.51 | 0.00375
2.1.2 | 04.11.020 | CPOS/CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 2 | 2 unidades |  | 2 | 0
2.1.3 | 04.02.090 | CPOS/CDHU | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro | m² | 137.08 | 7,45m de alrgura*18,4m de comprimento |  | 137.08 | 0
2.1.4 | 04.03.020 | CPOS/CDHU | Retirada de telhamento em barro | m² | 137.08 | 7,45m de alrgura*18,4m de comprimento |  | 137.08 | 0
2.1.5 | 03.01.250 | CPOS/CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 638.904 | 912,72m² da área do lote*70% da área estimada de piso |  | 638.9 | -0.004
2.2 |  |  | BOTA-FORA | [5 empty] | 0
2.2.1 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 171.736 | (54,51m³ do vol da alvenaria+(137,08m² da área da estrutura*0,05m de espessura)+(137,08m² da área da estrutura*0,05m de espessura da telha)+(638,90m² da área considerada de piso*0,05m de espessura do piso*0,1m de espessura))*1,3 do empolamento |  | 171.74 | 0.003955
2.2.2 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1202.1523 | 171,74m³ do volume do transporte*7 km conforme croqui de Bota-fora |  | 1202.15 | -0.002315
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0
3.1 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 0
3.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 273.816 | 912,72m² da área do lote*30% da área de jardim estimado |  | 273.82 | 0.004
3.2 |  |  | CORTE E ATERRO | [5 empty] | 0
3.2.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 273.816 | 912,72m² da área do lote x 0,30 cm de altura media |  | 273.816 | 0
3.2.2 | 102283 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1001.6 | 50,08m² da área da seção*20m de largura do lote |  | 1001.6 | 0
3.2.3 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1302.08 | 1001,60 m³ escavaçao + 30% do empolamento |  | 1302.08 | 0
4 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 |  |  | ARMADURA | [5 empty] | 0
4.1.1 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 2662.05 | (407kg+566kg+1689,05kg)conforme projeto estrutural |  | 2662.05 | 0
4.2 |  |  | ESTACAS | [5 empty] | 0
4.2.1 | 12.05.020 | CPOS/CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 942 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx]Estacas'!$F$12 |  | 942 | 0
4.3 |  |  | VB E ARRIMOS | [5 empty] | 0
4.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 204.3102 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Blocos e aba Vigas Baldrames |  | 204.31 | -0.00015
4.3.2 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 173.443 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Blocos e aba Vigas Baldrames |  | 173.44 | -0.003
4.3.3 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m³ | 8.6721 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Blocos e aba Vigas Baldrames |  | 8.67 | -0.00215
4.3.4 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 286.892 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Blocos e aba Vigas Baldrames |  | 286.89 | -0.002
4.3.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 32.5709 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Blocos e aba Vigas Baldrames |  | 32.57 | -0.0009
4.3.6 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 14.1608 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Vigas Baldrames |  | 14.16 | -0.0008
4.3.7 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 247.814 | ver planilha [052 - O - 2451- 35 - 001_1.xlsx], aba Vigas Baldrames |  | 247.81 | -0.004
4.3.8 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 163.0671 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Blocos e aba Vigas Baldrames |  | 163.07 | 0.0029
4.3.9 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 53.616 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Blocos e aba Vigas Baldrames |  | 53.62 | 0.004035
5 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
5.1 |  |  | ARMADURA | [5 empty] | 0
5.1.1 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 7173 | (4658,18kg+2514,82kg) conforme projeto estrutural |  | 7173 | 0
5.2 |  |  | FORMA E CONCRETO | [5 empty] | 0
5.2.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 681.423 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Pilar e aba Vigas |  | 681.42 | -0.003
5.2.2 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 10.119 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Pilar |  | 10.12 | 0.001
5.2.3 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 25.1992 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Vigas |  | 25.2 | 0.00075
5.2.4 | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 200.515 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Laje |  | 200.52 | 0.005
5.2.5 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 734.384 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Vigas e aba Laje |  | 734.38 | -0.004
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 0
6.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1226.8474 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Alvenarias e Fechamentos |  | 1226.85 | 0.0026
6.2 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 9.1241 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Grout - VERGAS E CONTRAVERGAS |  | 9.12 | -0.0040713
6.3 | 95448 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016 | KG | 573.2485 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Grout - VERGAS E CONTRAVERGAS |  | 573.25 | 0.00147
6.4 | 14.30.010 | CPOS/CDHU | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 15.5 | (1,5m de comprimento*2m de altura*5 unidades)+(0,5m de largura*1m de altura) | 15.5 | 15.5 | 0
7 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 0
7.1 |  |  | COBERTURA CERÂMICA | [5 empty] | 0
7.1.1 | 92567 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 664.43 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Coberturas |  | 664.43 | 0
7.1.2 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 664.43 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Coberturas |  | 664.43 | 0
7.1.3 | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 693.6649 | 664,43m² da área de cobertura*1,044 para o fator de correção da inclinação |  | 693.66 | -0.00492
7.1.4 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 664.43 | mesma área do telhamento |  | 664.43 | 0
7.1.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 85.04 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Coberturas |  | 85.04 | 0
7.1.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 107.25 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Coberturas |  | 107.25 | 0
7.1.7 | 160365 | SBC | CALHA DE CONCRETO 70X20cm COM IMPERMEABILIZACAO | M | 29.42 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Coberturas |  | 29.42 | 0
7.2 |  |  | COBERTURA EXTERNA | [5 empty] | 0
7.2.1 | 100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 537.79 | 48,89m² da área da cobertura externa*11kg |  | 537.79 | 0
7.2.2 | 21.03.151 | CPOS/CDHU | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 20.525 | (21,15m+19,9m de comprimento)*0,5m de altura |  | 20.53 | 0.005
7.2.3 | 16.13.130 | CPOS/CDHU | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 48.89 | 48,89m² da área da cobertura externa |  | 48.89 | 0
7.2.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12.35 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Coberturas |  | 12.35 | 0
7.2.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25.25 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Coberturas |  | 25.25 | 0
8 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
8.1 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 0
8.1.1 | 25.02.050 | CPOS/CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | m² | 11.97 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Esquadrias |  | 11.97 | 0
8.1.2 | 24.02.290 | CPOS/CDHU | Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida | m² | 7.36 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Esquadrias |  | 7.36 | 0
8.1.3 | 24.02.060 | CPOS/CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 1.89 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Esquadrias |  | 1.89 | 0
8.1.4 | 25.02.020 | CPOS/CDHU | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | m² | 9.6 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Esquadrias |  | 9.6 | 0
8.1.5 | 25.02.040 | CPOS/CDHU | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | m² | 79.8 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Esquadrias |  | 79.8 | 0
8.1.6 | 26.02.040 | CPOS/CDHU | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 89.4 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Esquadrias |  | 89.4 | 0
8.1.7 | 30.01.120 | CPOS/CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 1 | 1 unidade para a porta PCD |  | 1 | 0
8.1.8 | 24.02.100 | CPOS/CDHU | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 2.1 | (1,5m de largura*1,4m de altura) do portão do abrigo de lixo |  | 2.1 | 0
8.1.9 | 25.02.211 | CPOS/CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | m² | 6.48 | (0,6m de largura*1,8m de altura*6 unidades) |  | 6.48 | 0
8.1.10 | 28.01.070 | CPOS/CDHU | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 6 | 6 unidades |  | 6 | 0
8.2 |  |  | CAIXILHOS | [5 empty] | 0
8.2.1 | 25.01.040 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | m² | 7.2 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Esquadrias |  | 7.2 | 0
8.2.2 | 25.01.080 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | m² | 1.8 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Esquadrias |  | 1.8 | 0
8.2.3 | 25.01.450 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | m² | 48.29 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Esquadrias |  | 48.29 | 0
8.2.4 | 26.01.230 | CPOS/CDHU | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 9 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Esquadrias |  | 9 | 0
8.2.5 | 26.02.040 | CPOS/CDHU | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 48.29 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Esquadrias |  | 48.29 | 0
8.2.6 | 24.03.210 | CPOS/CDHU | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro | m² | 7.2 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Esquadrias |  | 7.2 | 0
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 0
9.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 0
9.1.1 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 1 | 0
9.1.2 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 2 | 0
9.1.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 39 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 39 | 0
9.1.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 18 | 0
9.1.5 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 57 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 57 | 0
9.1.6 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 9 | 0
9.1.7 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 5 | 0
9.2 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0
9.2.1 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 1 | 0
9.2.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11 | quantidade estimada |  | 11 | 0
9.2.3 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.5 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 10.5 | 0
9.2.4 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 136 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 136 | 0
9.2.5 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 4 | 0
9.3 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 0
9.3.1 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 1 | 0
9.3.2 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 4 | 0
9.3.3 | 16.05.031 | FDE | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 40.5 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 40.5 | 0
9.3.4 | 49.06.170 | CPOS/CDHU | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | m² | 8.1 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 8.1 | 0
9.3.5 | 91789 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 41.2 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 41.2 | 0
9.3.6 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 52.4 | estimado conforme croqui hidráulico |  | 52.4 | 0
9.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
9.4.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | conforme projeto |  | 6 | 0
9.4.2 | 080505 | AGETOP CIVIL | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | un | 1 | conforme projeto |  | 1 | 0
9.4.3 | 44.01.200 | CPOS/CDHU | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 2 | conforme projeto |  | 2 | 0
9.4.4 | 44.02.062 | CPOS/CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 2.3 | (2,3m de comprimento*0,5m de profundidade*2 bancadas) |  | 2.3 | 0
9.4.5 | 44.01.850 | CPOS/CDHU | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 6 | conforme projeto |  | 6 | 0
9.4.6 | 44.01.610 | CPOS/CDHU | Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences | UN | 1 | conforme projeto |  | 1 | 0
9.4.7 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | conforme projeto |  | 3 | 0
9.4.8 | 44.03.050 | CPOS/CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 7 | conforme projeto |  | 7 | 0
9.4.9 | 100855 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | conforme projeto |  | 3 | 0
9.4.10 | 30.01.010 | CPOS/CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 3 | conforme projeto |  | 3 | 0
9.4.11 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 7 | conforme projeto |  | 7 | 0
9.4.12 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 3.92 | (2,3m de comprimento*0,8m de altura*2 unidades)+(0,4m de largura*0,6m de altura) |  | 3.92 | 0
9.4.13 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | conforme projeto |  | 1 | 0
9.4.14 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | conforme projeto |  | 5 | 0
9.5 |  |  | DRENO DO AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0
9.5.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 65 | quantidade estimada |  | 65 | 0
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES GERAIS | [5 empty] | 0
10.1.1 | 098004 | SIURB | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN | UN | 1 | quantidades estimadas |  | 1 | 0
10.1.2 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | quantidades estimadas |  | 2 | 0
10.1.3 | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | quantidades estimadas |  | 1 | 0
10.1.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2600 | quantidades estimadas |  | 2600 | 0
10.1.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2000 | quantidades estimadas |  | 2000 | 0
10.1.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1200 | quantidades estimadas |  | 1200 | 0
10.1.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 850 | quantidades estimadas |  | 850 | 0
10.1.8 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | quantidades estimadas |  | 150 | 0
10.1.9 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | quantidades estimadas |  | 50 | 0
10.1.10 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 | quantidades estimadas |  | 16 | 0
10.1.11 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | quantidades estimadas |  | 12 | 0
10.1.12 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | quantidades estimadas |  | 8 | 0
10.1.13 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | quantidades estimadas |  | 4 | 0
10.1.14 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | quantidades estimadas |  | 2 | 0
10.1.15 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | quantidades estimadas |  | 2 | 0
10.1.16 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450 | quantidades estimadas |  | 450 | 0
10.1.17 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | quantidades estimadas |  | 50 | 0
10.1.18 | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 60 | quantidades estimadas |  | 60 | 0
10.1.19 | 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30 | quantidades estimadas |  | 30 | 0
10.1.20 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 12 | quantidades estimadas |  | 12 | 0
10.1.21 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50 | quantidades estimadas |  | 50 | 0
10.1.22 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | quantidades estimadas |  | 25 | 0
10.1.23 | 69.20.340 | CPOS/CDHU | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | UN | 5 | quantidades estimadas |  | 5 | 0
10.1.24 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | quantidades estimadas |  | 2 | 0
10.1.25 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | quantidades estimadas |  | 10 | 0
10.1.26 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | quantidades estimadas |  | 2 | 0
10.1.27 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35 | quantidades estimadas |  | 35 | 0
10.1.28 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45 | quantidades estimadas |  | 45 | 0
10.1.29 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48 | quantidades estimadas |  | 48 | 0
10.1.30 | 40.02.010 | CPOS/CDHU | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | UN | 15 | quantidades estimadas |  | 15 | 0
10.1.31 | 060126 | SBC | PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO | UN | 38 | conforme croqui |  | 38 | 0
10.1.32 | COT442 | Próprio | Arandela tubular preta 4.000k 12W LED, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, DIFUSOR TRANSLUCIDO | UN | 24 | conforme croqui |  | 24 | 0
10.1.33 | 071688 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | un | 16 | conforme croqui |  | 16 | 0
10.1.34 | 11.60.02 | SUDECAP | LAMPADA LED 7W SOQUETE ROSCA | UN | 16 | conforme croqui |  | 16 | 0
10.1.35 | 60.07.73 | EMBASA | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO LED, DE 65 CM ATÉ 120 CM | UN | 36 | conforme croqui |  | 36 | 0
10.1.36 | 41.02.562 | CPOS/CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W | UN | 36 | conforme croqui |  | 36 | 0
10.1.37 | 13325 | ORSE | Luminária led, 9W monocromático branco p/ piscina SODRAMAR ou similar | un | 21 | conforme croqui |  | 21 | 0
10.1.38 | 41.13.102 | CPOS/CDHU | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 5 | conforme croqui |  | 5 | 0
10.1.39 | 060436 | SBC | LAMPADA LED OUROLUX PAR30 11W | UN | 5 | conforme croqui |  | 5 | 0
10.2 |  |  | SISTEMA PROTEÇAO DESCARGA ATMOSFERICA | [5 empty] | 0
10.2.1 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 12 | quantidades estimadas |  | 12 | 0
10.2.2 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 55 | quantidades estimadas |  | 55 | 0
10.2.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 120 | quantidades estimadas |  | 120 | 0
10.2.4 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 260 | quantidades estimadas |  | 260 | 0
10.2.5 | 38.01.040 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 25 | quantidades estimadas |  | 25 | 0
10.2.6 | 42.05.250 | CPOS/CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 65 | quantidades estimadas |  | 65 | 0
10.2.7 | 42.05.300 | CPOS/CDHU | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 12 | quantidades estimadas |  | 12 | 0
10.2.8 | 42.05.310 | CPOS/CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 12 | quantidades estimadas |  | 12 | 0
10.2.9 | 42.05.390 | CPOS/CDHU | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² | UN | 35 | quantidades estimadas |  | 35 | 0
11 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS | [5 empty] | 0
11.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 180.39 | ver planilha [052 - O - 2344 - 35 - 001_1.xlsx], aba Acabamentos |  | 180.39 | 0
11.2 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 180.39 | ver planilha [052 - O - 2344 - 35 - 001_1.xlsx], aba Acabamentos |  | 180.39 | 0
11.3 | 20.01.040 | CPOS/CDHU | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 489.3854 | (279,15m² da área da varanda e ante salas+67,18m² da área de telha aparente do velório+122,43m² da área da rampa)*1,044 para o fator de correção |  | 489.39 | 0.00456
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | [5 empty] | 0
12.1 | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 1039.9104 | ver planilha [052 - O - 2344 - 35 - 001_1.xlsx], aba Acabamentos |  | 1039.91 | -0.0004
12.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 807.1254 | ver planilha [052 - O - 2344 - 35 - 001_1.xlsx], aba Acabamentos |  | 807.13 | 0.0046
12.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 232.785 | ver planilha [052 - O - 2344 - 35 - 001_1.xlsx], aba Acabamentos |  | 232.79 | 0.005
12.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 232.785 | ver planilha [052 - O - 2344 - 35 - 001_1.xlsx], aba Acabamentos |  | 232.79 | 0.005
13 |  |  | REVETIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | [5 empty] | 0
13.1 | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 1034.0175 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Fachadas+32,18m² da éra de revetimento das floreiras |  | 1034.02 | 0.0025
13.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1001.8375 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Fachadas |  | 1001.84 | 0.0025
13.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 32.18 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Alvenarias e Fechamentos |  | 32.18 | 0
13.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 32.18 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Alvenarias e Fechamentos |  | 32.18 | 0
13.5 | 17.20.060 | CPOS/CDHU | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 231.8805 | ver planilhas [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Fachadas |  | 231.88 | -0.0005
14 |  |  | PISOS | [5 empty] | 0
14.1 |  |  | PISO PORCELANATO | [5 empty] | 0
14.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 528.94 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Acabamentos |  | 528.94 | 0
14.1.2 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 528.94 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Acabamentos |  | 528.94 | 0
14.1.3 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 513.0718 | 528,94m² da área piso*0,97kg para o peso da tela por m² |  | 513.07 | -0.0018
14.1.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 528.94 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Acabamentos |  | 528.94 | 0
14.2 |  |  | PISO EXTERNO E PASSEIO |  | 331.43 |  |  |  | -331.43
14.2.1 | 54.01.210 | CPOS/CDHU | Base de brita graduada | m³ | 16.5715 | 331,43m² da área de piso*0,05m de espessura |  | 16.57 | -0.0015
14.2.2 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 490.5164 | 331,43m² da área de piso*1,38 para o peso da tela Q-92 |  | 490.52 | 0.0036
14.2.3 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 23.2001 | 331,43m² da área de piso*0,07m de espessura |  | 23.2 | -0.0001
14.2.4 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 23.2001 | mesmo volume do concreto |  | 23.2 | -0.0001
14.2.5 | 11.20.050 | CPOS/CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 132.572 | 331,43m² da área de piso*40% considerado para junta |  | 132.57 | -0.002
15 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0
15.1 |  |  | PAREDES | [5 empty] | 0
15.1.1 | 33.02.080 | CPOS/CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 259.98 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Acabamentos |  | 259.98 | 0
15.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 807.1254 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Acabamentos |  | 807.13 | 0.0046
15.1.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 180.39 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Acabamentos |  | 180.39 | 0
15.2 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
15.2.1 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 66.484 | ver planilha [052 - O - 2451 - 35 - 001_1.xlsx], aba Esquadrias |  | 66.48 | -0.004
15.3 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 0
15.3.1 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 97.78 | 48,89m² da área da cobertura cerâmica*2 para o fator de pintura metalica |  | 97.78 | 0
15.3.2 | 102223 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 489.3854 | conforme a área de forro |  | 489.39 | 0.00456
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 0
16.1 |  |  | EXTINTORES | [5 empty] | 0
16.1.1 | 50.10.100 | CPOS/CDHU | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 5 | quantidades estimadas |  | 5 | 0
16.1.2 | 50.10.084 | CPOS/CDHU | Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg | UN | 4 | quantidades estimadas |  | 4 | 0
16.1.3 | 50.10.140 | CPOS/CDHU | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 3 | quantidades estimadas |  | 3 | 0
16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SISTEMA DE ALARME | [5 empty] | 0
16.2.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 26 | quantidades estimadas |  | 26 | 0
16.3 |  |  | SINALIZAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 0
16.3.1 | 97.02.193 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 36 | quantidades estimadas |  | 36 | 0
17 |  |  | BANCOS E JARDINEIRAS | [5 empty] | 0
17.1 |  |  | ARMADURA | [5 empty] | 0
17.1.1 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 597.0765 | 574m³ do volume do concreto*104kg para o fator do aço |  | 597.08 | 0.00352
17.2 |  |  | FORMA E CONCRETO | [5 empty] | 0
17.2.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 115.2465 | ((0,94m da seção linear interna+1,55m da seção linear externa)*33,85m de comprimento do banco lateral)+((((4,4m de comprimento externo+3,2m de comprimento interno)*0,35m de altura)+(1,21m² de área da laje))*8 bancos) |  | 115.25 | 0.0035
17.2.2 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 5.7411 | (0,16m² da seção do banco*(33,85m de comprimento do banco lateral+(((3,8m de comprimento*0,35m de altura*0,10m de espessura)+(1,21m² da área da laje*0,1m de espessura))*8 bancos dos pilares)) |  | 5.74 | -0.00112
17.2.3 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 34.2 | 38m de comprimento da jardineira*0,45m de altura*2 faces |  | 34.2 | 0
17.3 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 0
17.3.1 | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 71.2175 | (1,35 m da seção linear externa)*(33,85m de comprimento do banco lateral+(2,6m de comprimento*4 bancos dos pilares)) |  | 71.22 | 0.0025
17.3.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 71.2175 | (1,35 m da seção linear externa)*(33,85m de comprimento do banco lateral+(2,6m de comprimento*4 bancos dos pilares)) |  | 71.22 | 0.0025
17.3.3 | 17.20.060 | CPOS/CDHU | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 71.2175 | (1,35 m da seção linear externa)*(33,85m de comprimento do banco lateral+(2,6m de comprimento*4 bancos dos pilares)) |  | 71.22 | 0.0025
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
18.1 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 0
18.1.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | Limpeza final da obra | m² | 860.37 | 528,94m²+331,43m² das áreas de piso |  | 860.37 | 0
18.2 |  |  | BANCADA E BASE DA COPA | [5 empty] | 0
18.2.1 | 14.02.040 | CPOS/CDHU | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 0.39 | 13,75m de comprimento*0,15m de altura |  | 0.39 | 0
18.2.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 0.39 | 13,75m de comprimento*0,15m de altura |  | 0.39 | 0
18.2.3 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 0.39 | 13,75m de comprimento*0,15m de altura |  | 0.39 | 0
18.2.4 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.12 | 1,6m de comprimento*0,5m de largura*0,15m de altura |  | 0.12 | 0
18.2.5 | 19.01.022 | CPOS/CDHU | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 0.39 | 13,75m de comprimento*0,15m de altura |  | 0.39 | 0
18.2.6 | 44.02.062 | CPOS/CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 0.8 | 1,60m e comprimento*0,50m de largura da bancada) |  | 0.8 | 0
18.2.7 | 44.06.700 | CPOS/CDHU | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm | UN | 1 | 1 unidade |  | 1 | 0
18.2.8 | 44.03.470 | CPOS/CDHU | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UN | 1 | 1 unidade |  | 1 | 0
18.3 |  |  | CANTEIROS | [5 empty] | 0
18.3.1 | 34.03.150 | CPOS/CDHU | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 60 | 59,52m² da área de canteiro*1 muda estimada por m² |  | 60 | 0
18.3.2 | 16.03.107 | FDE | FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM | m² | 59.52 | (32,57m²+9,32m²+3,73m²+8,62m²+5,28m²) |  | 59.52 | 0
18.4 |  |  | MOBILIÁRIOS | [5 empty] | 0
18.4.1 | 44.02.100 | CPOS/CDHU | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm | m² | 21.024 | (1,56m² da base+(5,96m da saia*0,1m de altura)+(0,95m² da base 1*2 unidades)+(1,2m² da base 2))*4 bases para urna |  | 21.02 | -0.004
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411

## CRONOG
Prop: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Obra: VELÓRIO MUNICIPAL
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 60 DIAS | 120 DIAS | 180 DIAS | 240 DIAS | 300 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 56023.62 | 56023.62
100%
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 44242.53 | 44242.53
100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 23733.05 | 23733.05
100%
4 | INFRAESTRUTURA | 266459.86 | 186521.902 | 79937.958
|  |  | 70% | 30%
5 | SUPERESTRUTURA | 308102.82 |  | 308102.82
100%
6 | PAREDES E PAINÉIS | 149516.18 |  | 104661.326 | 44854.854
|  |  |  | 70% | 30%
7 | COBERTURA | 292657.63 |  |  | 204860.341 | 87797.289
[5 empty] | 70% | 30%
8 | ESQUADRIAS | 313418.84 |  |  |  | 313418.84
100%
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 79393.39 | 7939.339 | 15878.678 | 15878.678 | 15878.678 | 15878.678 | 7939.339
|  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 178395.4 | 17839.54 | 17839.54 | 35679.08 | 35679.08 | 53518.62 | 17839.54
|  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 10%
11 | REVESTIMENTO DE FORROS | 118374.87 |  |  |  | 71024.922 | 47349.948
[6 empty] | 60% | 40%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 109221.91 |  |  |  | 65533.146 | 43688.764
[6 empty] | 60% | 40%
13 | REVETIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 129186.06 |  |  |  |  | 129186.06
100%
14 | PISOS | 203520.15 |  |  |  |  | 203520.15
100%
15 | PINTURA | 55616.76 |  |  |  |  | 38931.732 | 16685.028
[7 empty] | 70% | 30%
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 7394.87 | [5 empty] | 7394.87
100%
17 | BANCOS E JARDINEIRAS | 65141.54 | [5 empty] | 65141.54
100%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 72044.45 | [5 empty] | 72044.45
100%
Custo |  | 2472443.93 | 336299.981 | 526420.322 | 301272.953 | 589331.955 | 532073.952 | 187044.767
Porcentagem |  |  | 13.6% | 21.29% | 12.19% | 23.84% | 21.52% | 7.565%
Custo acumulado |  |  | 336299.981 | 862720.303 | 1163993.256 | 1753325.211 | 2285399.163 | 2472443.93
Porcentagem acumulada |  |  | 13.6% | 34.89% | 47.08% | 70.91% | 92.43% | 100%
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil CREA 5060435411

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Obra: VELÓRIO MUNICIPAL
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | #REF!
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 28.82% | OK |  |  |  |  | #REF! | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
#REF! | DF | #REF! | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
#REF! | L | #REF! | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
#REF! | BDI PAD | #REF! | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
#REF! | DF | #REF! | 0.85% | 0.85% | 1.11%
#REF! | L | #REF! | 3.5% | 5.11% | 6.22% | SANTA GERTRUDES | [5 empty] | 2023-12-01
#REF! | BDI PAD | #REF! | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO |  |  |  |  | Nome: | LÁZARO NOÉ DA SILVA
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | 5060435411
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Itens relevância
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | QUANT
4.2.1 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 942 | 471
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1226.85 | 613.425
7.1.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 693.66 | 346.83
11.3 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 489.39 | 244.695
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil CREA 5060435411